## 差距分析总表
FICC平台建设差距分析总表 — 华锐技术 / 2026
编号 | 系统/模块 | English Name | 业务领域 | 优先级 | 市场需求 (1-5★) | 竞品强度 (1-5★) | 华锐现状 (L0-L5) | 目标状态 (L0-L5) | 建设差距 | 主要竞品 | 华锐基础 | 工期 (月) | 团队 (人) | 人月 投入 | 战略备注
1 | IBOR投资账薄管理 | IBOR | 前/中台基础设施 | P1 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | L2 | L4 | 中 | 衡泰(老旧) | AMI/AMDB账户体系 | 12 | 14 | 130 | 整个FICC平台的账薄主干，27项功能覆盖持仓/现金/估值/事件/对账/合规/试算全链路
2 | 现券交易系统 | Bond Trading System | 前台交易 | P1 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | L3 | L4 | 小 | 恒生/金证 | ATP债券报盘引擎 | 6 | 8 | 42 | 银行间+交易所双市场统一订单模型，28项功能覆盖报价/订单/定价/风控/STP/做市/数据/分析全链路
3 | FOF投资系统 | FOF Investment System | 前台交易 | P2 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | L2 | L4 | 中 | 恒生/金证 | IBOR持仓账薄 | 4 | 5 | 18 | 基金/FOF投资业务系统化管理，覆盖基础信息、交易录入、组合风控全链路；对应PPT Slide 43
4 | FICC风险计量平台 | FICC Risk Measurement Platform | 中台风控 | P1 | ★★★★★ | ★★★★☆ | L2 | L4 | 大 | 衡泰(垄断) | ARC风险引擎/IBOR | 14 | 12 | 140 | 替代衡泰老旧系统，信创切入口；覆盖投前/投中/投后全生命周期风险管理；对应PPT Slide 52
5 | 异常交易风控 | Abnormal Trade Monitor | 中台风控 | P1 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | L3 | L5 | 小 | 无主导者 | ARC+AI规则引擎 | 8 | 8 | 55 | 监管驱动，AI差异化（LLM+RAG+Agent+MCP），快速商业化；对应PPT Slide 50
6 | 事前风控/合规 | Pre-trade Risk & Compliance | 中台风控 | P1 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | L3 | L4 | 小 | 恒生/金证 | ARC合规模块 | 6 | 6 | 32 | 嵌入交易前拦截，三端架构（风控/用户/管理），AI聊天合规监控为核心差异化；对应PPT Slide 51
7 | 组合管理+绩效归因 | Portfolio Mgmt & Perf | 前台投资管理 | P1 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | L2 | L4 | 中 | SimCorp/衡泰 | M9 PMS模块 | 14 | 14 | 160 | 全资产组合管理驾驶舱，十大核心能力：全资产持仓模型/QP优化/Shadow Portfolio/Campisi 2.0固收归因/Brinson归因/因子风险分解+MCTR/Component VaR/敏感度/情景压测/流动性；对应PPT Slide 44 + gy_solution 4.4.1
8 | 策略投资/量化 | Quant Strategy | 前台投研 | P1 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | L1 | L3 | 中 | 无主导者 | 低延迟ATP执行层/定价平台 | 12 | 12 | 120 | 因子框架+回测引擎+模拟盘+AI辅助开发，覆盖利差/基差/跨市场套利等固收量化策略全流程；对应PPT Slide 41
9 | 定价平台 | Pricing Platform | 中台定价 | P2 | ★★★★★ | ★★★★★ | L1 | L4 | 大 | 衡泰(垄断) | ARC基础数值库 | 18 | 15 | 225 | 蒙特卡洛/有限差分，替代衡泰核心，覆盖权益/利率/大宗商品/外汇/衍生品全品种；对应PPT Slide 56
10 | 销售交易 | Sales Trading | 客需业务 | P2 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | L1 | L3 | 中 | 金证/顶点 | 现券交易系统/IBOR | 5 | 5 | 20 | 面向对客服务的销售交易工作台，报价聚合、智能推荐、交易执行一体化；对应PPT Slide 47
11 | 信用债/信用衍生品 | Credit Bond & CDS | 前台交易 | P2 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | L2 | L4 | 中 | 衡泰/恒生 | IBOR持仓账薄/定价平台 | 8 | 8 | 55 | 信用评级/投资池/全生命周期信用风险管理，打通从评级审批到交易下单全链路；对应PPT Slide 42
12 | 投顾服务 | Investment Advisory | 客需业务 | P2 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | L1 | L3 | 中 | 衡泰/金证 | IBOR持仓账薄 | 5 | 5 | 20 | 全链条数字化债券投顾服务，覆盖投资建议、账户分析、投研报告；对应PPT Slide 48
13 | TRS收益互换 | Total Return Swap | 客需业务 | P2 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | L1 | L3 | 中 | 衡泰/森浦(STC) | 现券交易系统/IBOR/定价平台 | 6 | 6 | 30 | 场外衍生品主经纪商客需服务，三端架构（交易端/客户端/管理端），自动对冲与运营一体化；对应PPT Slide 49
15 | 做市商系统 | Market Making | 前台做市 | P3 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | L0 | L2 | 大 | Murex/专项 | ATP报价接口 | 14 | 12 | 140 | 双边报价引擎，做市义务监控，报价策略自动优化，支持双边/TRS/RFQ/API四种做市模式；对应PPT Slide 53-54
合计 / Totals | [14 empty] | P1: 8模块(6项快赢+2项核心) ¦ P2: 6模块 ¦ P3: 2模块

## 关键功能清单
FICC各模块关键功能清单 — 华锐技术 / 2026
系统/模块 | 优先级 | 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 验收标准关键词 | 复杂度 | 预估工期(人天)
【P1】 IBOR投资账薄管理 (IBOR)
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-01 | 全资产实时头寸 | 债券/回购/利率衍生品全品种T0实时持仓，含未交割与待交割敞口分层展示 | 持仓更新延迟<500ms，全品种覆盖率100% | 高 | 40
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-02 | 多账户层级汇总 | 基金/策略/组合/公司四级持仓合并与分拆，支持跨基金同标的穿透聚合 | 层级汇总数据与单账户加总误差为零 | 中 | 20
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-03 | 账薄T0/T1切换 | 交易日账薄（含未交割）与结算账薄（T+1已交割）自动切换，切换耗时<1min | T0/T1持仓差=未交割敞口，自动核验通过率>99% | 中 | 20
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-04 | 可用券与冻结管理 | 质押券/司法冻结券/回购占用券从可用头寸自动剔除，前台实时可用量查询 | 可用量计算误差为零，冻结事件<30s生效 | 中 | 15
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-27 | 资产打标与组合树管理 | 多维度资产标签体系（评级/行业/策略/流动性层级/会计分类）灵活配置，支持自定义组合树构建多分析视角；标签驱动持仓穿透聚合和报表分组 | 标签体系支持≥10维度，组合树层级≥4级，标签变更<1min生效影响所有聚合视图 | 中 | 20
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-05 | 实时现金余额 | 多账户已结算/未结算现金实时汇总，T0资金头寸含日间资金划拨记录 | 现金余额与银行回单误差为零，日中更新频率≥每分钟 | 高 | 25
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-06 | 现金流预测 | 回购到期/票息支付/衍生品结算现金流7-30日滚动预测，流动性缺口预警 | 7日现金流预测准确率>95%，流动性预警提前24h触发 | 高 | 30
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-07 | 多币种资金管理 | CNY/USD/HKD等多币种现金分账户轧差，FX即期换算折算人民币净敞口 | 多币种折算汇率误差<0.01%，轧差结果实时刷新 | 中 | 20
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-08 | 实时市值计算 | 接入AMD/Bloomberg/Wind估值价格，全持仓实时MtM与日内PnL计算，支持估值价格覆盖 | MtM更新延迟<1s，估值覆盖审批留痕100% | 高 | 35
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-09 | 应计利息计算 | 债券应计利息按实际/365、实际/360、30/360多计息基准精确计算，日终净值自动生成 | 应计利息与Bloomberg基准误差<0.01元/百元面值 | 中 | 20
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-10 | 衍生品逐日盯市 | IRS/CDS/国债期货逐日MtM计算，保证金余额实时更新，追加保证金（Margin Call）自动触发 | 衍生品MtM与对手方差异<0.5bps，Margin Call触发延迟<5min | 高 | 30
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-11 | 付息与到期处理 | 债券票息自动计算并入账，到期本金偿还自动处理，含权债（可赎回/可回售）行权事件提醒与执行 | 付息/到期处理T+0完成，含权债提前5交易日发起行权提示 | 高 | 30
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-12 | 回购滚动管理 | 质押式/买断式回购到期自动识别，支持一键续作指令生成，回购占用券随生命周期自动更新 | 到期回购提前1日预警，续作指令生成成功率>99% | 高 | 25
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-13 | 公司行为通知 | 债券评级变动/提前偿还/强制赎回等公司行为实时推送，影响持仓自动标注，处理决策记录留痕 | 公司行为推送延迟<30min，影响持仓标注覆盖率100% | 中 | 20
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-14 | 托管行持仓对账 | 与中登（交易所债券）、中债登（银行间债券）日终持仓对账，差异自动分类（未交割/错误/缺漏）并推送告警 | 日终对账完成时间<8:00AM，差异识别率100%，自动匹配率>95% | 高 | 30
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-15 | IBOR-ABOR差异对比 | 投资账薄（实时）与会计账薄（已结算）差异对比，差异原因自动分类（未结算/估值差/计提差），供中台复核 | IBOR-ABOR差异原因分类准确率>98%，日终净值差=0（已结算口径） | 中 | 20
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-16 | 交割失败追踪 | 未交割记录全生命周期管理，T+N逾期告警，补交割流程触发，交割失败率统计分析 | 交割失败识别延迟<1h，补交割触发成功率>95% | 中 | 15
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-17 | 实时合规检查 | 投资授权范围/单券集中度/久期限额/评级限额实时监控，违规自动告警并阻断交易指令 | 合规检查响应<200ms，零漏报，误报率<0.1% | 高 | 25
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-18 | 监管报送数据支持 | 按人民银行/证监会/银保监会格式提取持仓/交易/资金数据，支持报表模板配置与定时推送 | 报送数据与IBOR源数据一致性100%，定时推送准时率>99.9% | 中 | 20
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-19 | 行情数据接入 | 接入AMD/Bloomberg/Wind实时行情（中债估值/利率曲线/信用利差/波动率曲面），标准化清洗后推送至IBOR定价层 | 行情延迟<1s，数据完整性>99.9%，异常行情自动过滤告警 | 高 | 25
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-20 | 交易数据接入 | 从OMS/交易终端实时获取成交回报（债券/回购/衍生品），含完整交易状态机（报盘/成交/撤单/部分成交）追踪 | 成交回报接收延迟<200ms，数据完整性100%，状态机覆盖全交易生命周期 | 中 | 20
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-21 | 持仓数据获取 | 期初从托管行/清算系统获取存量持仓，日间成交驱动增量更新，支持多来源持仓比对与主数据确认 | 期初持仓加载完成<7:00AM，日间增量延迟<500ms，多源持仓一致性核验通过率>99% | 中 | 20
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-22 | 多时态头寸视图 | 按任意历史as-of/as-on日期提取头寸快照（历史切片），同时支持基于未来现金流和已知事件的预测头寸视图，满足绩效复盘与流动性预判双场景 | 历史快照查询任意日期延迟<3s，预测视图覆盖30日前瞻 | 高 | 30
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-23 | 会计分类估值与稽核 | 按FVTPL（市值法）/FVOCI（可供出售）/AMC（摊余成本法）三类会计分类配置估值方法，颗粒度支持个券维度；内嵌估值稽核规则引擎与ABOR系统定期核对，差异自动预警 | 估值方法配置覆盖全品种，稽核规则命中率>99%，核对差异<0.01% | 高 | 30
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-24 | 手工补录与审批工作流 | 对上游系统缺失或错误数据支持手工增删改操作，修改后自动触发双级审批工作流，全操作记录审计日志，支持待办集中处理与历史审批检索 | 审批流配置覆盖100%手工操作类型，操作日志不可篡改，审批完成后数据生效<1min | 中 | 20
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-25 | 当日模拟试算 | 投资经理下达模拟交易指令（不实际成交），IBOR实时计算试算前后组合持仓/MtM/DV01/风险敞口变化，支持多方案并行对比及最优路径推荐 | 模拟指令生效<2s，试算结果与真实成交后结果误差<0.1%，支持≥10方案并行 | 高 | 35
IBOR投资账薄管理 | P1 | F01-26 | 未来情景试算 | 基于假设的未来交易路径和市场情景（利率平移/信用冲击/流动性压力），预测未来N日组合持仓状态、现金流和风险敞口，输出情景P&L分布 | 支持≥3类情景参数配置，N日预测（N≤30）计算完成<30s | 高 | 30
【P1】 现券交易系统 (Bond Trading System)
现券交易系统 | P1 | F02-01 | 银行间双边报价 | CFETS/X-Bond两板块双边报价，支持询价(RFQ)和竞价模式，报价有效期自动管理，批量报价维护与撤单 | 报价发出到CFETS确认<200ms，批量报价支持≥100条/次 | 高 | 30
现券交易系统 | P1 | F02-02 | 交易所债券委托 | 上交所/深交所债券买卖下单，支持限价/市价/条件单三类订单，撤单与改单，ETF债券联接与综合协议交易 | 委托响应<100ms，撤单成功率>99.5% | 中 | 20
现券交易系统 | P1 | F02-07 | RFQ询价管理 | 支持发起/接收/应答全链路RFQ流程，询价对象多选，报价有效期倒计时，最优报价自动高亮，历史询价记录检索 | RFQ全流程(发起到成交)端到端<30s，历史记录保存≥1年 | 中 | 20
现券交易系统 | P1 | F02-08 | Bond Connect跨境接入 | 对接香港债券通(北向通)，支持境外机构通过Bond Connect参与银行间债券交易，含SWIFT报文生成与境外结算指令 | Bond Connect成交回报处理<500ms，SWIFT报文生成准确率100% | 高 | 40
现券交易系统 | P1 | F02-09 | 订单全生命周期管理 | 订单录入/修改/撤销/挂单状态机，支持部分成交跟踪，订单有效期(GTC/GTD/IOC/FOK)配置，订单历史完整审计 | 订单状态更新延迟<100ms，状态机覆盖全生命周期，历史可回溯≥1年 | 高 | 25
现券交易系统 | P1 | F02-10 | 大宗/协议交易 | 银行间大宗交易报价协商，双边确认，超大额交易分笔拆单执行，协议交易备案与记录 | 大宗交易协商流程≤5步确认，拆单执行计划自动生成 | 中 | 20
现券交易系统 | P1 | F02-11 | 篮子交易与批量下单 | 多债券组合同时建仓/调仓，篮子订单按权重/金额/数量三种模式分配，批量状态监控与部分失败重试 | 篮子交易支持≥50只债券同批，批量下单耗时<5s | 中 | 20
现券交易系统 | P1 | F02-12 | 条件单与算法单接口 | 价格触发条件单（达到目标YTM/价格自动下单），预留TWAP/VWAP算法交易接口，算法执行进度实时展示 | 条件触发延迟<1s，算法接口支持主流算法交易供应商标准协议 | 高 | 30
现券交易系统 | P1 | F02-03 | 收益率/价格计算 | 全品种YTM/全价/净价双向转换，含权债修正久期，多计息基准(ACT/365/ACT/360/30/360)精确计算 | YTM计算与Bloomberg基准误差<0.1bps，含权债定价覆盖主流含权结构 | 中 | 15
现券交易系统 | P1 | F02-13 | 特殊品种定价 | ABS/ABN资产支持证券、永续债、可转债、可交换债、二级资本债定价，含信用利差/流动性溢价调整 | 特殊品种覆盖率100%，定价结果与市场成交价偏差统计<5bps | 高 | 30
现券交易系统 | P1 | F02-14 | 实时浮盈浮亏 | 成交后即时PnL计算，含已实现/未实现分拆，按账户/策略/品种多维度汇总，日内PnL归因(价格/利息/汇率) | PnL更新延迟<1s，已实现/未实现分拆误差为零 | 高 | 25
现券交易系统 | P1 | F02-15 | 利率敏感性指标 | DV01/修正久期/凸性实时计算，组合层面利率风险汇总，BP-level利率冲击情景分析 | 敏感性指标与Bloomberg基准误差<1%，组合汇总更新<2s | 中 | 20
现券交易系统 | P1 | F02-04 | 交易前风险校验 | 调用事前风控接口，单笔限额/账户集中度/利率风险DV01/信用评级限额实时拦截，风控拦截阻断下单 | 风控校验响应<10ms，零漏拦，误报率<0.05% | 中 | 15
现券交易系统 | P1 | F02-16 | 合规规则嵌入 | 投资授权范围/禁投清单/单券集中度上限/评级下限嵌入下单流程，不符合规则自动弹窗说明并阻断，支持规则热更新 | 合规规则覆盖投资授权书100%条款，规则热更新生效<1min | 中 | 20
现券交易系统 | P1 | F02-17 | 流动性与市场影响评估 | 大额交易前评估目标债券流动性（换手率/买卖价差/存量规模），估算市场冲击成本，超阈值触发投资经理二次确认 | 流动性评估结果<500ms，大额阈值可配置，确认记录100%留痕 | 中 | 20
现券交易系统 | P1 | F02-05 | 交易确认与指令生成 | 成交确认后自动生成DVP/FOP清算指令，含托管账户/资金账户/ISIN/结算金额完整要素，推送清算结算模块 | 成交到指令生成延迟<500ms，指令要素完整率100% | 高 | 20
现券交易系统 | P1 | F02-18 | STP直通处理 | 成交→IBOR更新→清算指令全链路无人工干预，异常（金额差异/账户不匹配）自动隔离进入人工处理队列，STP率实时监控 | STP直通率>98%，异常隔离延迟<1min，人工处理队列可视化 | 高 | 25
现券交易系统 | P1 | F02-19 | 成交修正与错单处理 | 支持T+0错单撤销/修改，含双级审批工作流，修正后重新触发STP链路，错单历史与原因分类统计 | 错单处理T+0完成，审批链≤2级，修正后STP重触发成功率>99% | 中 | 20
现券交易系统 | P1 | F02-20 | 跨市场净额轧差 | 同日同券银行间+交易所成交净额轧差计算，减少资金占用，净额结果推送清算系统，轧差差异自动核对 | 净额轧差计算准确率100%，与清算系统差异核对通过率>99.9% | 中 | 20
现券交易系统 | P1 | F02-06 | 做市报价接口 | 支持双边报价做市模式，库存实时刷新驱动报价价差自动调整，与做市商系统(Module 15)预留标准接口 | 报价刷新延迟<500ms，做市接口符合Module 15做市商系统对接规范 | 中 | 10
现券交易系统 | P1 | F02-21 | 库存管理与头寸监控 | 做市库存实时监控，目标库存区间配置，超出区间触发预警，库存归零/超限自动暂停报价，日内库存P&L实时展示 | 库存监控更新<1s，超限预警触发率100%，暂停报价延迟<500ms | 中 | 20
现券交易系统 | P1 | F02-22 | 报价P&L归因 | 做市盈亏拆分（买卖价差收益/库存持有收益/汇率收益），按券种/期限/信用等级多维度统计，日/月做市绩效报告 | P&L归因覆盖100%做市成交，维度下钻≥4级，日报T+0生成 | 中 | 20
现券交易系统 | P1 | F02-23 | 实时行情接入 | 接入AMD/Bloomberg实时债券成交行情、报价行情，标准化清洗，异常跳价过滤，推送至交易终端与定价层 | 行情延迟<1s，异常行情自动过滤告警，数据完整性>99.9% | 中 | 20
现券交易系统 | P1 | F02-24 | 利率曲线与信用利差 | 中债估值曲线/国债收益率曲线/信用利差矩阵实时推送至交易终端，支持手动覆盖曲线点位（需审批），历史曲线回放 | 曲线更新延迟<2s，历史曲线回放支持任意交易日，覆盖率100% | 中 | 20
现券交易系统 | P1 | F02-25 | 债券基础数据维护 | 债券要素（ISIN/票面/期限/评级/含权条款/付息安排/发行人）自动从中债登/Wind同步，异动实时告警，人工维护通道与审批 | 新券上市后基础数据就绪<2h，要素同步准确率>99.9% | 低 | 15
现券交易系统 | P1 | F02-26 | 交易执行质量分析(TCA) | 成交价vs基准价(VWAP/到达价/中债估值)偏差统计，执行成本量化，滑点分析，按交易员/策略/品种多维度排名 | TCA覆盖100%成交记录，基准价偏差计算准确，报告T+1生成 | 高 | 25
现券交易系统 | P1 | F02-27 | 监管报送支持 | 按CFETS/人民银行/证监会格式提取成交数据，含日成交报告/大额交易申报/异常交易上报，定时自动推送，报送状态跟踪 | 报送数据与成交记录一致性100%，定时推送准时率>99.9%，推送失败自动告警重试 | 中 | 20
现券交易系统 | P1 | F02-28 | 交易统计分析 | 日/月/季成交量统计（按品种/期限/评级/账户/交易员维度），换手率趋势，市场份额分析，可视化Dashboard与Excel导出 | 统计报表T+1生成，支持≥6个分析维度，Excel导出格式标准 | 低 | 15
【P2】 FOF投资系统 (FOF Investment System)
FOF投资系统 | P2 | F03-01 | 管理人与基金基础信息 | 管理人黑名单维护，基金策略分类，基金基础要素（规模/净值/评级）录入与更新，管理人信息库 | 功能测试通过 | 低 | 15
FOF投资系统 | P2 | F03-02 | 基金资产信息获取 | 通过邮箱/API自动获取基金资产报告，解析持仓明细并入库，多来源数据合并去重，导入工具 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
FOF投资系统 | P2 | F03-03 | 子基金持仓穿透 | 穿透底层基金持仓至个券/个股层面，合并计算组合总敞口，支持集中度与评级分布分析 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 25
FOF投资系统 | P2 | F03-04 | 交易录入与审核 | 申购/赎回/换仓交易录入，交易明细管理，双级审核工作流（投资助理录入→风控复核），审批记录留痕 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
FOF投资系统 | P2 | F03-05 | 申赎情况跟踪 | 子基金申购/赎回状态全生命周期跟踪，到账确认，净值更新后自动触发持仓重算 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 15
FOF投资系统 | P2 | F03-06 | 组合风控报告生成 | 按管理人策略限制/投资占比限制/白名单分类/子基金申赎情况生成风控日报和周报 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
FOF投资系统 | P2 | F03-07 | 报告推送与查阅 | 风控日报/周报自动推送给风控人员，支持在线查看与下载，历史报告归档查询 | 功能测试通过 | 低 | 10
【P1】 FICC风险计量平台 (FICC Risk Measurement Platform)
FICC风险计量平台 | P1 | F04-01 | 组合What-if分析 | What-if情景建模，Duration & Convexity影响分析，VaR贡献分解，风险因子敞口，集中度分析 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
FICC风险计量平台 | P1 | F04-02 | 授权敞口分析 | 交易前限额验证，交易对手/集中度/监管/组合约束多维度限额检查，Pre-trade拦截 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 25
FICC风险计量平台 | P1 | F04-03 | 投资预测分析 | P&L与风险归因预测建模，收益率曲线/利差/波动率因子预测，组合构建优化，多情景对比分析 | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 35
FICC风险计量平台 | P1 | F04-04 | 实时风险计量 | Real-time DV01/CS01，Live VaR，Dynamic Greeks，日内P&L与归因，风险限额利用率实时展示 | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 40
FICC风险计量平台 | P1 | F04-05 | 交易对手风险实时监控 | 实时敞口聚合，抵押品监控，信用限额使用率，结算风险，净额结算协议管理 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
FICC风险计量平台 | P1 | F04-06 | 流动性分析与交易成本 | 执行风险监控，市场冲击分析，流动性成本追踪，滑点计量，最优执行合规 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 25
FICC风险计量平台 | P1 | F04-07 | 实时风险全景图 | 实时持仓追踪，流式风险指标，实时限额监控，告警管理，异常跟踪仪表板 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 25
FICC风险计量平台 | P1 | F04-08 | DV01/CS01计算 | dPV/dy价格敏感度，信用利差敏感度，分桶移动与关键期限，平行与非平行冲击 | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 40
FICC风险计量平台 | P1 | F04-09 | Greeks与敏感度计算 | Delta/Gamma/Vega/Theta/Rho分布式实时计算，覆盖固收全品种与衍生品 | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 35
FICC风险计量平台 | P1 | F04-10 | VaR模型 | 参数法/历史模拟法/蒙特卡洛三模式，Expected Shortfall (ES)，回测与例外检验 | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 50
FICC风险计量平台 | P1 | F04-11 | 压力测试与情景分析 | 内置历史情景（GFC/COVID-19/利率冲击），假设情景（曲线扭转/利差走阔），反向压力测试 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 35
FICC风险计量平台 | P1 | F04-12 | 估值与盈亏分解 | Carry & Roll-down，曲线效应，信用利差贡献，择券贡献，基于因子的盈亏多维分解 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
FICC风险计量平台 | P1 | F04-13 | 历史风险回溯 | 历史VaR计算回放，压力测试结果归档，风险趋势分析，限额例外统计，VaR回测报告 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
FICC风险计量平台 | P1 | F04-14 | 绩效归因与风险计量 | 收益率曲线效应，信用利差分解，行业配置效应，个券择券，Carry & Roll-down贡献 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
FICC风险计量平台 | P1 | F04-15 | 监管报表与风控日报 | 日/周/月风险报告自动生成，监管资本计算，Basel III/FRTB报送，压力测试摘要，风险归因仪表板 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
FICC风险计量平台 | P1 | F04-16 | 数据底座与IBOR集成 | 实时持仓追踪（事件溯源架构），全公司持仓聚合，实时数据验证与自动清洗，审计追踪 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
FICC风险计量平台 | P1 | F04-17 | 收益率曲线与波动率曲面 | 利率曲线构建（多方法），波动率曲面，信用利差曲线，红利曲线，全公司一致性保障 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
FICC风险计量平台 | P1 | F04-18 | HPC计算网格 | 分布式计算引擎，并行蒙特卡洛，压力测试网格调度，弹性扩容，p99计算延迟<5s | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 40
FICC风险计量平台 | P1 | F04-19 | AI风险预警 | 异常检测（ML模型），预测性分析，模式识别，智能告警，新业务合规风险预分析 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
【P1】 异常交易风控 (Abnormal Trade Monitor)
异常交易风控 | P1 | F05-01 | LLM大语言模型应用 | 客户意图识别，自然语言处理交易描述，智能报告自动生成，新规合规解读 | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 40
异常交易风控 | P1 | F05-02 | RAG检索增强生成 | 监管规则知识库构建，新规则智能固化，合规智能问答，上下文理解与规则推理 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
异常交易风控 | P1 | F05-03 | Agent智能体 | 异常处置任务自动化，决策支持工作流，多步骤异常核查流程优化，自动推送处置建议 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
异常交易风控 | P1 | F05-04 | MCP外部服务集成 | 外部数据源调用接口，固化规则调用标准协议，与行情/持仓/交易系统数据对接 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
异常交易风控 | P1 | F05-05 | 代持与反向交易识别 | 代持相关交易检测，同券同额反向识别，多日反向低频交易模式识别 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 25
异常交易风控 | P1 | F05-06 | 价格行为异常检测 | 高买低卖行为识别，信用债价格异常检测，基于历史分位数与实时行情动态偏离度计算 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 25
异常交易风控 | P1 | F05-07 | 交易对手异常监控 | 同一交易对手频繁交易预警，多次修改交易对手行为识别，持仓结构异常检测 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 20
异常交易风控 | P1 | F05-08 | 交易量异常检测 | 交易量统计异常识别，集中度异常告警，与历史基准对比的量级偏离检测 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 15
异常交易风控 | P1 | F05-09 | 动态规则管理 | 异常模式智能探索与规则固化，No-Code规则配置界面，合规人员自助维护，规则版本管理 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
异常交易风控 | P1 | F05-10 | 异常交易定位 | 按时间范围快速查找历史异常交易，标记异常类型，可视化展示异常分布与趋势 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 15
异常交易风控 | P1 | F05-11 | 数据上传校验 | 支持用户上传交易数据文件，瞬时完成异常交易校验并输出校验结果报告 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 15
异常交易风控 | P1 | F05-12 | 智能报告生成 | 模板自定义与场景数据一键应用，监管报送格式（证监会/人行），新业务过会合规分析报告 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
【P1】 事前风控/合规 (Pre-trade Risk & Compliance)
事前风控/合规 | P1 | F06-01 | 风控规则配置 | 风控人员在页面配置事前风控条款，支持按需调整，规则版本管理，内置监管规则库（1000+条） | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
事前风控/合规 | P1 | F06-02 | 多维度限额配置 | 交易对手/交易员/券三维度限额设置，集中度/净敞口/利率敏感度/单笔名义多类型限额 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 25
事前风控/合规 | P1 | F06-03 | 白黑名单管理 | 证券/交易对手监管限制名单实时同步，支持手工维护，拦截违规交易 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 15
事前风控/合规 | P1 | F06-04 | 实时事前风控拦截 | 交易录入时同步三维度校验（交易对手/交易员/券），不通过即时拦截并告知原因，支持发衡泰前校验 | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 25
事前风控/合规 | P1 | F06-05 | 异常报备工作流 | 触发异常条款后交易界面即时弹出提示，用户填写异常报备信息后方可提交，确保合规留痕 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
事前风控/合规 | P1 | F06-06 | AI聊天合规监控 | AI自动抓取所有交易对手聊天记录，按客户/券归类并保持时间顺序，实时监控潜在聊天违规并提醒交易员 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
事前风控/合规 | P1 | F06-07 | AI交易要素提取 | 询价意向达成后AI自动从聊天记录生成交易要素（债券/数量/价格/对手方），减少手工录入错误 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 25
事前风控/合规 | P1 | F06-08 | 日内异常统计看板 | 实时查看日内异常触发记录及处理情况，全面掌握团队执行进度与风控落实效果 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 15
事前风控/合规 | P1 | F06-09 | 合规审批工作流 | 超限申请→多级审批→记录全流程，支持移动端审批，审批结果实时推送 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 15
事前风控/合规 | P1 | F06-10 | 责任留痕与审计追踪 | 所有交易录入、拦截、报备、审批操作全程留痕，可追溯，监管现场检查时一键提取证据包 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 15
【P1】 组合管理+绩效归因 (Portfolio Mgmt & Perf)
组合管理+绩效归因 | P1 | F07-01 | 全资产统一持仓模型 | 八类资产（利率债/信用债/权益/基金/黄金/商品/衍生品/非标）实时T+0持仓，多层组合树（公司→部门→策略→子组合→投资经理），穿透式敞口展示（品种/久期/评级/行业/地区分布），真实组合+Shadow Portfolio并行展示 | T+0持仓实时刷新，穿透层级≥5层，数据与IBOR差异<0.01% | 高 | 40
组合管理+绩效归因 | P1 | F07-02 | 跨资产相关性分析 | 全持仓跨资产相关矩阵（股/债/商品/衍生品/基金），多窗口滚动（20/60/252日），压力情景相关性vs历史相关性对比，动态相关性漂移预警，分散化比率(Diversification Ratio)计算，低相关候选资产推荐 | 相关矩阵计算<30s（500券组合），动态漂移预警阈值可配 | 高 | 30
组合管理+绩效归因 | P1 | F07-03 | 相对价值分析 | 利差/Z-spread/OAS相对价值计算，历史分位数定位（覆盖5年），跨品种套利信号识别，债券横截面信号挖掘（利差/久期偏差），时序均值回归分析 | OAS计算误差<1bps，历史分位数覆盖5年，横截面信号与实际收益相关性>0.3 | 高 | 30
组合管理+绩效归因 | P1 | F07-04 | QP智能再平衡引擎 | 二次规划多目标优化（最小化跟踪误差+交易摩擦+融资成本+IFRS9波动），500+约束（合规/风险预算/流动性/IFRS9），2000+持仓毫秒级求解，支持整数规划（面值/手数取整），多期优化（含到期券），三种触发（定时/事件/手动），一键生成交易指令 | QP求解2000持仓<200ms，约束满足率100%，调仓前后TE对比即时输出 | 高 | 40
组合管理+绩效归因 | P1 | F07-05 | Shadow Portfolio虚拟试算 | 100+虚拟组合与真实组合并行运行，多维试算（增减仓/换仓/加杠杆/新资产类别），即时显示试算后风险指标/归因/相关性/预期收益，真实vs虚拟所有指标差异对比视图，冲击成本预估 | 虚拟组合模拟与真实执行偏差<0.3%，秒级响应 | 高 | 30
组合管理+绩效归因 | P1 | F07-06 | 资产配置策略分析 | SAA战略→TAA战术精准联动（投委会指令直接转化为因子约束输入QP引擎），宏观因子（利率/信用/流动性周期）驱动大类资产配置模型，动态权重优化，历史回测验证（≥5年），固收+策略P&L归因（债券底仓+衍生品增强） | 回测期≥5年，预测方向胜率>55%，SAA→TAA指令转化全程无人工干预 | 高 | 40
组合管理+绩效归因 | P1 | F07-07 | Campisi 2.0 固收绩效归因 | 固定收益五效应完整拆解：①收入效应（票息+摊销），②国债效应（利率平移/曲线斜率/曲率三效应分离，用Key Rate Duration精确映射），③利差效应（DTS贡献/行业配置效应/个券选择效应），④交易效应（择时Alpha或损耗量化），⑤残差校验（<5bp合格）；日/周/月/季多维度报告自动生成 | 五效应合计与实际收益残差<5bps，T+1 9:00前自动报告 | 高 | 40
组合管理+绩效归因 | P1 | F07-08 | Brinson 资产组合绩效归因 | 三效应：大类资产配置效应（超/低配决策贡献）/个券选择效应（同类标的选择Alpha）/交互效应，支持多层穿透（资产大类→行业→子行业→个股/个基），FOF基金穿透底层持仓，日/月/季/年累计归因趋势，投资经理能力量化排名 | Brinson结果与Bloomberg AIM误差<0.1%，穿透层级≥4层 | 高 | 35
组合管理+绩效归因 | P1 | F07-09 | 指数跟踪误差与主动风险归因 | 对标中债综合/信用/政策行等基准指数，跟踪误差（TE）日频监控，TE分解（配置效应TE+选券效应TE+协方差），信息比率（IR）实时监控（目标IR>0.5，预警IR连续3月<0），超额Alpha三因子分解 | TE计算误差<1bps，支持≥10基准指数，IR预警自动推送 | 中 | 25
组合管理+绩效归因 | P1 | F07-10 | 因子风险分解 + MCTR边际风险贡献 | 全持仓分解为2200+风险因子（利率/信用/权益/商品/汇率），系统性风险+特异性风险分离；MCTR边际风险贡献（∂组合波动率/∂持仓权重），风险消耗排名（识别"风险大户"），减仓/加仓优先级引导，风险预算仪表盘（已用/剩余/预警线三档） | 因子模型解释方差>80%，MCTR实时更新延迟<5s，Alpha IC均值>0.05 | 高 | 40
组合管理+绩效归因 | P1 | F07-11 | Component VaR 四层穿透分析 | VaR四层穿透：资产类别VaR→行业/子市场VaR→评级/信用质量VaR→单一发行人Component VaR，含跨类分散化收益量化；三种方法互验（历史模拟500日99%置信度/Monte Carlo 10000次/参数解析法），方法差异超阈值自动预警 | 三方法VaR差异<10%，穿透至发行人层，全量计算<1min | 高 | 35
组合管理+绩效归因 | P1 | F07-12 | 敏感度分析（多维Shock Grid） | 利率敏感度（DV01/关键期限点KRD/凸性），信用敏感度（CS01/DTS分评级/分行业），权益敏感度（Delta/Beta/行业Beta），商品汇率敏感度；利率×信用利差二维冲击矩阵（Shock Grid），识别最脆弱组合方向，对冲比率建议 | DV01与Bloomberg基准误差<0.5bps，Shock Grid 5×5矩阵实时刷新 | 高 | 30
组合管理+绩效归因 | P1 | F07-13 | 情景分析与压力测试 | 三层：①历史情景重演（924行情/2019包商/2013钱荒/2015股灾等8+事件，含冲击参数还原），②假设情景模拟（自定义任意冲击组合，即时P&L输出+应急对冲建议），③反向压力测试（倒推触发止损线的临界市场情景+历史发生频率），≥20情景并行 | 历史情景复现误差<1%，情景P&L误差<0.5%，支持≥20情景并行 | 高 | 35
组合管理+绩效归因 | P1 | F07-14 | 流动性风险管理（LVaR） | 逐持仓变现能力评估（规模/日均成交量→变现天数），Almgren-Chriss市场冲击成本模型，流动性压力测试（X天内变现Y亿最优路径+成本），流动性调整VaR（LVaR=传统VaR+流动性溢价），流动性覆盖率/缓冲监控（1/3/5/10日分层），回购到期日历 | LVaR与市场基准误差<5%，日均成交量覆盖≥95%持仓，变现路径建议<3s | 中 | 25
组合管理+绩效归因 | P1 | F07-15 | 衍生品对冲决策引擎 | 七类工具矩阵（国债期货2/5/10/30Y/IRS/CDS/股指期货IF/IH/IC/IM/股指期权/黄金期货/外汇远掉期），系统推荐最优对冲方案（成本最小约束），一键生成对冲指令，对冲效果追踪（前后风险指标对比/效率/执行滑点）；支持快速/精细/尾部/跨资产四种场景 | 对冲方案推荐<5s，DV01对冲误差<5%，指令自动流转执行引擎 | 高 | 30
组合管理+绩效归因 | P1 | F07-16 | 定价计算集成 | 调用定价平台实时估值与Greeks（含权债/可转债/IRS），Redis缓存结果，Kafka推送持仓+估值变化事件，日终全量估值批处理 | 定价API p99<200ms，日终全量估值<30min（10万券） | 高 | 20
组合管理+绩效归因 | P1 | F07-17 | 利率曲线集成 | 多曲线实时消费（国债/政策行/AAA信用/OIS），NS参数提取（水平/斜率/曲率），关键期限点敏感度映射，曲线版本快照（供归因历史复现） | 曲线更新延迟<1s，NS拟合R²>0.999 | 中 | 15
组合管理+绩效归因 | P1 | F07-18 | 因子模型 | 多因子风险模型（2200+风险因子：利率/信用/流动性/权益Beta/行业/风格/商品/汇率），Alpha因子库（≥20因子，IC均值>0.05），因子暴露实时计算与历史追踪，因子风险贡献预算管理 | 因子模型解释方差>80%，因子暴露更新延迟<10s | 高 | 40
【P1】 策略投资/量化 (Quant Strategy)
策略投资/量化 | P1 | F08-01 | 策略编写与版本管理 | Python/C++策略脚本编写，沙箱隔离运行，策略版本管理，策略库分类管理（利差/基差/跨市场套利/网格/固收/量价） | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 40
策略投资/量化 | P1 | F08-02 | AI辅助策略开发 | AI代码生成辅助，AI因子生成，AI参数优化建议，自然语言描述策略逻辑转代码 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 35
策略投资/量化 | P1 | F08-03 | 因子挖掘与管理 | 因子编写，信号生成，因子库管理，AlphaLens因子有效性分析，量化模型库，宏观/技术/基本面因子 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 40
策略投资/量化 | P1 | F08-04 | Tick级回测引擎 | Tick数据驱动回测，真实滑点/冲击模型，批量参数优化，风险计量，绩效归因，AlphaLens分析集成 | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 60
策略投资/量化 | P1 | F08-05 | 模拟盘验证 | 情景模拟，敏感度模拟，极端场景模拟，性能测试，模拟盘与实盘结果对比分析 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
策略投资/量化 | P1 | F08-06 | 策略上线审批 | 模拟盘通过后触发上线审批流程，多级合规审核，审批留痕，参数锁定后方可实盘运行 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
策略投资/量化 | P1 | F08-07 | 策略运行管理 | 实盘策略启停管理，策略状态实时监控，支持手动干预和自动触发停止，多策略并发调度 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
策略投资/量化 | P1 | F08-08 | 策略绩效分析 | 实时PnL/持仓/回撤/Sharpe看板，策略归因分析，与基准对比，风险触发自动平仓 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 25
策略投资/量化 | P1 | F08-09 | 实时多市场行情 | 现券/国债期货/股票/商品实时行情聚合展示，实时利差分析，跨市场价差监控，行情小窗 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
策略投资/量化 | P1 | F08-10 | 历史行情回放 | 现券/国债期货/股票/商品历史行情回放，支持任意时间点快照，用于回测验证和策略复盘 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
策略投资/量化 | P1 | F08-11 | CEP流引擎与信号调度 | 复杂事件处理引擎，策略信号实时计算与调度，低延迟执行接口对接ATP超低延迟执行层 | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 45
策略投资/量化 | P1 | F08-12 | 基础数据与模型底座 | 宏观因子库，债券曲线模型，估值数据接入，账户权限管理，AI引擎集成接口 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
【P2】 定价平台 (Pricing Platform)
定价平台 | P2 | F09-01 | 期权收益结构定价 | 香草期权/价差期权/欧式/美式/雪球/自定义期权定价，挂钩标的覆盖国债/期货/股票/指数/商品 | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 60
定价平台 | P2 | F09-02 | 结构化产品定价 | 场外期权/远期/收益凭证/收益互换/融资融券/合约型互换定价，支持自定义结构化产品 | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 50
定价平台 | P2 | F09-03 | 固收品种定价 | 固息/浮息国债，含权债，可转债精确定价，信用债估值，ABS定价 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 40
定价平台 | P2 | F09-04 | 利率与信用曲线构建 | 利率曲线（多插值方法），信用利差曲线，利差曲线，违约曲线，全品种统一曲线服务 | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 60
定价平台 | P2 | F09-05 | 波动率曲面构建 | 隐含波动率曲面，红利曲线，汇率曲线，Local Volatility曲面，波动率微笑校准 | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 50
定价平台 | P2 | F09-06 | 市场数据管理 | 境内外权益/债券/外汇/商品资讯统一接入，数据清洗，异常值处理，数据质量监控 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
定价平台 | P2 | F09-07 | 蒙特卡洛求解器 | GPU加速MC，QMC低差异序列，支持路径相关期权定价，并行情景模拟 | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 70
定价平台 | P2 | F09-08 | 解析解与数值解 | Black-Scholes解析解，Hull-White利率模型，SABR波动率模型，二叉树/三叉树数值解 | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 60
定价平台 | P2 | F09-09 | 有限差分（PDE） | Crank-Nicolson/ADI方法，含权债/可转债精确定价，局部波动率模型数值解 | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 60
定价平台 | P2 | F09-10 | 实时Greeks计算 | Delta/Gamma/Vega/Theta/Rho分布式实时计算，DV01/CS01，分桶敏感度 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 40
定价平台 | P2 | F09-11 | 估值与结算计算 | 日终估值，盯市计算，保证金计算，结算价格，历史估值回测与误差分析 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 40
定价平台 | P2 | F09-12 | 风控与情景计算 | 风险计量（VaR/压力测试）调用，情景分析，保证金计算，为风控平台提供统一定价接口 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 35
定价平台 | P2 | F09-13 | 客需报价服务 | 为销售交易/TRS系统提供实时报价，一站式报价接口，支持结构化产品定制化快速报价 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 35
定价平台 | P2 | F09-14 | 定价微服务架构 | REST/gRPC定价API，横向弹性扩容，p99<100ms，模型插件化注册，版本管理 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 40
定价平台 | P2 | F09-15 | 灵活二次开发能力 | 全平台级/单功能模块级/系统框架级可扩展，支持自定义模型接入，策略团队自助扩展 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
【P2】 销售交易 (Sales Trading)
销售交易 | P2 | F10-01 | 报价工作台 | 历史报价管理，当日报价快捷操作，导入/导出报价，一键unrefer，报价提醒功能 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
销售交易 | P2 | F10-02 | 债券过滤与筛选 | 信用债全品种过滤，利率债（国债/证金债/地方债）过滤，精确识别与模糊识别双模式 | 功能测试通过 | 低 | 10
销售交易 | P2 | F10-03 | 报价撮合与对价 | 对价/最优报价聚合展示，撮合对价，交易包管理，报价成交确认，一键成交 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
销售交易 | P2 | F10-04 | 交易执行与要素校验 | 意向达成，交易要素自动校验，手工价录入，业务审批流程，交易记录管理 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 15
销售交易 | P2 | F10-05 | 风控检查 | 交易前风控规则同步校验，限额检查，合规拦截，风控记录留痕，不通过自动拦截 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 15
销售交易 | P2 | F10-06 | 智能推荐系统 | 基于客户画像与历史交易数据主动推荐券种，从被动服务转向主动服务，提升客户响应效率 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 25
销售交易 | P2 | F10-07 | 综合业务平台 | 解决交易员分散办公与客户交易信息共享问题，报价聚合展示，客户快速服务，多地协同 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 15
【P2】 信用债/信用衍生品 (Credit Bond & CDS)
信用债/信用衍生品 | P2 | F11-01 | 信用风险数据接入 | 外部信用数据服务接入（Wind/中诚信/联合评级等），内部数据整合，数据质量检查，信用风险数据集市 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
信用债/信用衍生品 | P2 | F11-02 | 信用评估引擎 | 持续迭代信用评价引擎，资产证券化评价，交易对手评价，违约概率（PD）建模，信用评分 | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 40
信用债/信用衍生品 | P2 | F11-03 | 信用预警系统 | 市场数据自动触发预警，评级下调动态预警，投后预警跟踪与信号处理，预警规则配置 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
信用债/信用衍生品 | P2 | F11-04 | 投资池管理 | 债券池配置与维护，债券准入/退出规则，白名单/黑名单管理，池状态实时更新 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
信用债/信用衍生品 | P2 | F11-05 | 评级管理 | 内部评级录入与更新，外部评级同步（中诚信/联合/大公），评级变更历史追踪，评级模型管理 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
信用债/信用衍生品 | P2 | F11-06 | 投前审批管理 | 新券投资准入审批流程，信用额度申请，投资决策材料生成，审批记录留痕 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
信用债/信用衍生品 | P2 | F11-07 | 持仓与敞口管理 | 信用债持仓实时查询，敞口管理，集中度分析（行业/评级/发行人），到期提醒 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
信用债/信用衍生品 | P2 | F11-08 | 信用风险监控看板 | 多维度风险指标实时监控，信用利差走势，主体信用事件推送，指标监控与查询统计 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 25
信用债/信用衍生品 | P2 | F11-09 | 违约管理 | 违约事件记录，违约债券处置跟踪，损失估算，监管报送，违约主体黑名单自动更新 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 25
信用债/信用衍生品 | P2 | F11-10 | 信用利差分析 | 行业/评级/期限信用利差曲线实时计算，历史分位数分析，利差走势，相对价值分析 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
信用债/信用衍生品 | P2 | F11-11 | CDS定价与管理 | 信用违约互换定价（ISDA标准），生存概率曲线校准，CDS交易录入与持仓管理 | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 40
信用债/信用衍生品 | P2 | F11-12 | 配置与权限管理 | 预警规则配置，指标库管理，评级模型管理，用户权限管理，债券池配置管理 | 功能测试通过 | 低 | 15
【P2】 投顾服务 (Investment Advisory)
投顾服务 | P2 | F12-01 | 投顾操作工作台 | 投顾人员管理客户委托，上传研究报告，发送投资建议，查看客户反馈与确认状态 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
投顾服务 | P2 | F12-02 | 投资建议书管理 | 投资建议书线上生成与审批，客户确认全流程，留痕追溯，电子签收，历史建议书归档 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
投顾服务 | P2 | F12-03 | 投研报告服务 | 日/周/月研究报告上传与定向推送，RPA自动获取基础数据，报告分类管理与检索 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 15
投顾服务 | P2 | F12-04 | 客户投资服务界面 | 客户查看投资建议与分析报告，发送确认，查看账户净值走势、持仓明细、交易明细 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
投顾服务 | P2 | F12-05 | 账户深度分析 | 账户净值走势，久期走势，归因分析，估值台账，持仓明细，交易明细，定期分析报告生成 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 25
投顾服务 | P2 | F12-06 | 交易服务对接 | 客户查看投资建议后直接触发交易委托，与销售交易系统对接，全程数字化交易确认 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 15
投顾服务 | P2 | F12-07 | 客户服务中心 | 服务中心，消息中心，常见问题，问卷系统，客户满意度管理 | 功能测试通过 | 低 | 10
投顾服务 | P2 | F12-08 | 平台基础管理 | 用户管理，账户管理，数据管理，消息群发，登录注册，权限控制 | 功能测试通过 | 低 | 10
【P2】 TRS收益互换 (Total Return Swap)
TRS收益互换 | P2 | F13-01 | 报价与成交管理 | 一站式报价（市场各渠道 + 内部自营），成交回报处理，请求报价（RFQ），历史确认查询 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
TRS收益互换 | P2 | F13-02 | 自动对冲 | 对冲委托自动触发，对冲回报处理，风险校验，组合重叠分析，开平仓设置，对冲策略配置 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
TRS收益互换 | P2 | F13-03 | 行情与资讯 | 实时行情矩阵展示，债券行情，我的关注，历史行情，资讯推送 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 15
TRS收益互换 | P2 | F13-04 | 开户与账户管理 | 客户开户申请，账户信息管理，出入金申请，银行账号绑定，资金管理 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
TRS收益互换 | P2 | F13-05 | 客户自主交易 | 客户委托下单，合约持仓查询，标的持仓查询，当日委托，行情矩阵，历史确认，开平仓设置 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 25
TRS收益互换 | P2 | F13-06 | 审批管理 | 开户申请审批，出入金审批，合约成交审核，多级审批工作流，审批留痕 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
TRS收益互换 | P2 | F13-07 | 运营管理 | 对账，库存管理，对冲录入，合约生命周期管理，日终结算处理 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 25
TRS收益互换 | P2 | F13-08 | 通知与文件生成 | 企微通知提醒，确认书/结算单/估值报告/出入金通知自动生成并通过邮箱发送 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 15
TRS收益互换 | P2 | F13-09 | 外部系统集成 | 衡泰系统客户信息同步，QTrade聊天记录同步，银行流水对接，公司邮箱系统集成 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 25
TRS收益互换 | P2 | F13-10 | 内部系统集成 | 现券交易系统（对冲交易执行），IBOR（持仓记录），定价平台（估值报告），事前风控（合规校验） | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 20
【P3】 做市商系统 (Market Making)
做市商系统 | P3 | F15-01 | 双边报价做市 | 多品种同时双边报价，延迟<5ms，报价宽度动态优化，支持国债/信用债/利率互换多品种做市 | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 70
做市商系统 | P3 | F15-02 | TRS做市服务 | TRS产品双边报价，与TRS收益互换系统深度集成，对冲报价敞口，支持客户TRS交易 | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 40
做市商系统 | P3 | F15-03 | RFQ询价响应 | 接收客户询价请求，自动生成报价，报价有效期管理，成交确认，询价历史记录 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 25
做市商系统 | P3 | F15-04 | API程序化做市 | 对外提供做市API接口，支持程序化交易对手接入，流式报价推送，API鉴权与频率限制 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 25
做市商系统 | P3 | F15-05 | 报价策略配置 | 各品种做市参数配置（报价宽度/报价量/报价频率），分时段策略，按交易对手差异化报价 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
做市商系统 | P3 | F15-06 | 报价优化算法 | 基于市场微结构理论动态调整bid-ask spread，流动性自适应调节，机器学习辅助报价优化 | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 50
做市商系统 | P3 | F15-07 | 债券过滤与筛选 | 做市标的券池管理，流动性分级筛选，黑名单管理，临时暂停做市规则 | 功能测试通过 | 低 | 10
做市商系统 | P3 | F15-08 | 做市义务实时监控 | 实时监控做市义务完成情况（报价连续性/报价宽度/报价量达标），义务违规预警，监管报告生成 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
做市商系统 | P3 | F15-09 | 做市行情展示 | 做市报价行情矩阵，实时价格展示，报价历史回放，市场最优报价对比，中签率统计 | 功能测试通过/正确率100% | 中 | 20
做市商系统 | P3 | F15-10 | 做市订单管理 | 做市委托生成、撤改、成交回报处理，订单状态实时跟踪，批量撤单，做市台账 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 30
做市商系统 | P3 | F15-11 | 库存风险实时管理 | 做市库存PnL实时监控，Delta对冲自动触发，库存敞口上限控制，实时盯市损益 | p99延迟/误差率/精度验证/压测10k TPS | 极高 | 60
做市商系统 | P3 | F15-12 | 竞争力分析 | 与市场最优报价对比，中签率分析，报价表现统计，策略调优建议，竞争对手报价分析 | 功能完整/边界测试/集成冒烟/性能基线 | 高 | 25
总计功能数 / Total Function Points

## 资源规划
FICC平台建设资源规划（三期） — 华锐技术 / 2026
岗位 | 职责说明 | Phase 1（M1-M10） P1模块 — 核心平台建设 |  |  | Phase 2（M11-M20） P2模块 — 能力扩展 |  |  | Phase 3（M21-M27） P3模块 — 战略深水区 |  |  | 总招募 峰值人力
|  | 招募(人) | 工期(月) | 人月 | 招募(人) | 工期(月) | 人月 | 招募(人) | 工期(月) | 人月
FICC业务架构师 FICC Business Architect | 负责各模块业务需求与架构设计，需有银行间/衍生品经验 | 2 | 10 |  | 2 | 10 |  | 1 | 7
后端研发工程师 Backend Engineer | Java/Go微服务，低延迟计算，Kafka/Redis | 15 | 10 |  | 20 | 10 |  | 10 | 7
量化研究员 Quant Researcher | 定价模型、风险计量、因子模型，Python/C++ | 6 | 10 |  | 8 | 10 |  | 4 | 7
前端研发工程师 Frontend Engineer | 交易终端UI，React/Vue，实时数据展示 | 4 | 10 |  | 6 | 10 |  | 3 | 7
数据工程师 Data Engineer | 行情接入、数据管道、历史数据仓库 | 3 | 10 |  | 4 | 10 |  | 2 | 7
测试工程师 QA Engineer | 自动化测试，压测，合规验证 | 4 | 10 |  | 6 | 10 |  | 3 | 7
产品经理/BA Product Manager / BA | 需求梳理、验收标准、客户沟通 | 3 | 10 |  | 3 | 10 |  | 2 | 7
DevOps/基础设施 DevOps / Infra | 信创部署、K8s、监控告警体系 | 2 | 10 |  | 3 | 10 |  | 2 | 7
安全合规专家 Security & Compliance | 合规规则库维护，监管报送，数据安全 | 1 | 10 |  | 2 | 10 |  | 1 | 7
合计 Totals
规划假设说明：① 各阶段人力可累计复用（P2团队延续P1人员，适当扩张） ② 量化研究员稀缺，建议优先招募，外部顾问补充 ③ 信创合规专家建议从监管/银行方引进 ④ 峰值人力约40人（Phase 2），建议2026Q3启动Phase 1招募

## P1优先启动计划
P1重点模块优先启动计划 — 华锐技术 FICC / 2026-2027
模块 | 启动月份 | 验收里程碑 | 首个客户场景 | 核心技术风险 | 风险缓解策略 | 负责团队 | 工期(月) | 团队(人) | 快赢商业价值
1. 异常交易风控 | M1 | 上线：10支债券实时监控告警，0漏报 | 某券商债券异常订单旁路检测 | CEP引擎低延迟稳定性 | 规则引擎轻量先行，ML模型后置 | 风控平台组 | 8 | 8 | 监管驱动，客户愿付费，快速复制推广
2. 事前风控/合规 | M1 | 上线：200+合规规则覆盖，0漏拦 | 某券商自营债券投资合规校验 | 规则库完整性 | 与合规团队联合建规则 | 风控平台组 | 6 | 6 | 与异常风控组合销售，提升ARPU
3. IBOR投资账薄管理 | M2 | 上线：实时持仓净值，T0对账零差异 | 资管公司债券持仓实时账薄 | 多资产估值覆盖率 | 分批上线（先债券，后衍生品） | 平台基础组 | 12 | 14 | 平台锁定效应，长期替换衡泰IBOR
4. 现券交易系统 | M2 | 上线：银行间+交易所双市场报盘 | 替换某券商现有债券交易终端 | CFETS接口稳定性 | 早期接入测试环境联调 | 交易系统组 | 6 | 8 | 替换恒生/金证，直接竞争替代
5. FICC风险计量平台 | M3 | 上线：VaR/压测，监管格式报告 | 某券商FICC组合风险日报 | 模型精度vs衡泰基准 | 首期仅VaR/ES，CVA后置 | 风控平台组 | 14 | 12 | 直接替代衡泰，高溢价定价
6. 组合管理+绩效归因 | M4 | 上线：Brinson归因，周报自动生成 | 资管公司固收组合绩效分析 | Brinson模型精度验证 | 对标Bloomberg绩效分析基准 | 投资管理组 | 14 | 14 | 高端客户差异化，替代SimCorp/衡泰
7. 策略投资/量化 | M5 | 上线：回测引擎，3个策略实盘验证 | 自营量化部门策略回测平台 | Tick回测数据质量 | 先与AMD行情平台深度整合 | 量化研究组 | 12 | 12 | 高壁垒护城河，未来SaaS化
P1阶段战略重心：① 快赢先行（异常风控+事前合规M1并行，6个月见成果） ② 主干平行（IBOR+现券M2启动，建立账薄主干） ③ 差异化（量化策略+绩效归因M4-M5，构建高壁垒能力） ④ 替代衡泰（FICC风险计量M3启动，以信创+精度优势直攻垄断盲区）

## 详情_IBOR投资账薄管理
系统详情：IBOR投资账薄管理 ¦ IBOR
战略定位：整个FICC平台的账薄主干，27项功能覆盖持仓/现金/估值/事件/对账/合规/试算全链路 ¦ 来源：Slide 55 ¦ 数据输入：交易指令数据 / 行情/估值数据 / 资产主数据 / 托管行结算通知 ¦ 量化底座：账户体系(AMI/AMDB) · Kafka实时消息 · Redis分布式缓存
模块：IBOR投资账薄管理 (IBOR) ¦ 优先级：P1 ¦ 竞品：衡泰(老旧) ¦ 华锐基础：AMI/AMDB账户体系 ¦ 工期：12月 团队：14人
功能域 | 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 验收标准 | 集成依赖 | 复杂度 | 预估(人天) | 优先级 | 备注
A. 实时持仓管理
A. 实时持仓管理 | F01-01 | 全资产实时头寸 | 债券/回购/利率衍生品全品种T0实时持仓，含未交割与待交割敞口分层展示 | 持仓更新延迟<500ms，全品种覆盖率100% | 交易系统OMS/ATP报盘接口 | 高 | 40 | P1
A. 实时持仓管理 | F01-02 | 多账户层级汇总 | 基金/策略/组合/公司四级持仓合并与分拆，支持跨基金同标的穿透聚合 | 层级汇总数据与单账户加总误差为零 | AMI/AMDB账户主数据 | 中 | 20 | P1
A. 实时持仓管理 | F01-03 | 账薄T0/T1切换 | 交易日账薄（含未交割）与结算账薄（T+1已交割）自动切换，切换耗时<1min | T0/T1持仓差=未交割敞口，自动核验通过率>99% | 中登/中债登/上清结算接口 | 中 | 20 | P1
A. 实时持仓管理 | F01-04 | 可用券与冻结管理 | 质押券/司法冻结券/回购占用券从可用头寸自动剔除，前台实时可用量查询 | 可用量计算误差为零，冻结事件<30s生效 | 回购管理系统/风控系统 | 中 | 15 | P1
A. 实时持仓管理 | F01-27 | 资产打标与组合树管理 | 多维度资产标签体系（评级/行业/策略/流动性层级/会计分类）灵活配置，支持自定义组合树构建多分析视角；标签驱动持仓穿透聚合和报表分组 | 标签体系支持≥10维度，组合树层级≥4级，标签变更<1min生效影响所有聚合视图 | 资产主数据/IBOR持仓引擎/报表系统 | 中 | 20 | P2
B. 现金管理
B. 现金管理 | F01-05 | 实时现金余额 | 多账户已结算/未结算现金实时汇总，T0资金头寸含日间资金划拨记录 | 现金余额与银行回单误差为零，日中更新频率≥每分钟 | 资金系统/清算结算接口 | 高 | 25 | P1
B. 现金管理 | F01-06 | 现金流预测 | 回购到期/票息支付/衍生品结算现金流7-30日滚动预测，流动性缺口预警 | 7日现金流预测准确率>95%，流动性预警提前24h触发 | 回购管理/利率衍生品/IBOR持仓 | 高 | 30 | P1
B. 现金管理 | F01-07 | 多币种资金管理 | CNY/USD/HKD等多币种现金分账户轧差，FX即期换算折算人民币净敞口 | 多币种折算汇率误差<0.01%，轧差结果实时刷新 | 外汇系统/AMD行情平台 | 中 | 20 | P2
C. 估值与净值
C. 估值与净值 | F01-08 | 实时市值计算 | 接入AMD/Bloomberg/Wind估值价格，全持仓实时MtM与日内PnL计算，支持估值价格覆盖 | MtM更新延迟<1s，估值覆盖审批留痕100% | AMD行情平台/Bloomberg数据接口 | 高 | 35 | P1
C. 估值与净值 | F01-09 | 应计利息计算 | 债券应计利息按实际/365、实际/360、30/360多计息基准精确计算，日终净值自动生成 | 应计利息与Bloomberg基准误差<0.01元/百元面值 | 资产主数据（票面率/计息基准/付息频率） | 中 | 20 | P1
C. 估值与净值 | F01-10 | 衍生品逐日盯市 | IRS/CDS/国债期货逐日MtM计算，保证金余额实时更新，追加保证金（Margin Call）自动触发 | 衍生品MtM与对手方差异<0.5bps，Margin Call触发延迟<5min | 量化定价引擎/交易对手管理 | 高 | 30 | P1
D. 事件处理
D. 事件处理 | F01-11 | 付息与到期处理 | 债券票息自动计算并入账，到期本金偿还自动处理，含权债（可赎回/可回售）行权事件提醒与执行 | 付息/到期处理T+0完成，含权债提前5交易日发起行权提示 | 资产主数据/托管行结算通知 | 高 | 30 | P1
D. 事件处理 | F01-12 | 回购滚动管理 | 质押式/买断式回购到期自动识别，支持一键续作指令生成，回购占用券随生命周期自动更新 | 到期回购提前1日预警，续作指令生成成功率>99% | 回购管理系统/IBOR头寸 | 高 | 25 | P1
D. 事件处理 | F01-13 | 公司行为通知 | 债券评级变动/提前偿还/强制赎回等公司行为实时推送，影响持仓自动标注，处理决策记录留痕 | 公司行为推送延迟<30min，影响持仓标注覆盖率100% | AMD行情平台/资产主数据 | 中 | 20 | P2
E. 对账与数据质量
E. 对账与数据质量 | F01-14 | 托管行持仓对账 | 与中登（交易所债券）、中债登（银行间债券）日终持仓对账，差异自动分类（未交割/错误/缺漏）并推送告警 | 日终对账完成时间<8:00AM，差异识别率100%，自动匹配率>95% | 中登/中债登结算接口/SFTP | 高 | 30 | P1
E. 对账与数据质量 | F01-15 | IBOR-ABOR差异对比 | 投资账薄（实时）与会计账薄（已结算）差异对比，差异原因自动分类（未结算/估值差/计提差），供中台复核 | IBOR-ABOR差异原因分类准确率>98%，日终净值差=0（已结算口径） | 会计核算系统(ABOR)/IBOR持仓 | 中 | 20 | P1
E. 对账与数据质量 | F01-16 | 交割失败追踪 | 未交割记录全生命周期管理，T+N逾期告警，补交割流程触发，交割失败率统计分析 | 交割失败识别延迟<1h，补交割触发成功率>95% | 清算结算系统/中登中债登 | 中 | 15 | P1
F. 合规与监管
F. 合规与监管 | F01-17 | 实时合规检查 | 投资授权范围/单券集中度/久期限额/评级限额实时监控，违规自动告警并阻断交易指令 | 合规检查响应<200ms，零漏报，误报率<0.1% | 事前风控/合规系统/投资授权书管理 | 高 | 25 | P1
F. 合规与监管 | F01-18 | 监管报送数据支持 | 按人民银行/证监会/银保监会格式提取持仓/交易/资金数据，支持报表模板配置与定时推送 | 报送数据与IBOR源数据一致性100%，定时推送准时率>99.9% | IBOR全域数据/报表引擎 | 中 | 20 | P1
G. 数据接入与集成
G. 数据接入与集成 | F01-19 | 行情数据接入 | 接入AMD/Bloomberg/Wind实时行情（中债估值/利率曲线/信用利差/波动率曲面），标准化清洗后推送至IBOR定价层 | 行情延迟<1s，数据完整性>99.9%，异常行情自动过滤告警 | AMD行情平台/Bloomberg API/Wind数据接口 | 高 | 25 | P1
G. 数据接入与集成 | F01-20 | 交易数据接入 | 从OMS/交易终端实时获取成交回报（债券/回购/衍生品），含完整交易状态机（报盘/成交/撤单/部分成交）追踪 | 成交回报接收延迟<200ms，数据完整性100%，状态机覆盖全交易生命周期 | ATP报盘引擎/CFETS银行间接口/交易所接口 | 中 | 20 | P1
G. 数据接入与集成 | F01-21 | 持仓数据获取 | 期初从托管行/清算系统获取存量持仓，日间成交驱动增量更新，支持多来源持仓比对与主数据确认 | 期初持仓加载完成<7:00AM，日间增量延迟<500ms，多源持仓一致性核验通过率>99% | 中登/中债登/托管行SFTP接口/清算结算系统 | 中 | 20 | P1
H. What-if 投资试算
H. What-if 投资试算 | F01-22 | 多时态头寸视图 | 按任意历史as-of/as-on日期提取头寸快照（历史切片），同时支持基于未来现金流和已知事件的预测头寸视图，满足绩效复盘与流动性预判双场景 | 历史快照查询任意日期延迟<3s，预测视图覆盖30日前瞻 | IBOR事件存储引擎/现金流预测模块 | 高 | 30 | P1
H. What-if 投资试算 | F01-23 | 会计分类估值与稽核 | 按FVTPL（市值法）/FVOCI（可供出售）/AMC（摊余成本法）三类会计分类配置估值方法，颗粒度支持个券维度；内嵌估值稽核规则引擎与ABOR系统定期核对，差异自动预警 | 估值方法配置覆盖全品种，稽核规则命中率>99%，核对差异<0.01% | 资产主数据（会计分类标签）/ABOR会计系统/AMD估值数据 | 高 | 30 | P1
H. What-if 投资试算 | F01-24 | 手工补录与审批工作流 | 对上游系统缺失或错误数据支持手工增删改操作，修改后自动触发双级审批工作流，全操作记录审计日志，支持待办集中处理与历史审批检索 | 审批流配置覆盖100%手工操作类型，操作日志不可篡改，审批完成后数据生效<1min | 权限管理系统/IBOR数据核心层 | 中 | 20 | P1
H. What-if 投资试算 | F01-25 | 当日模拟试算 | 投资经理下达模拟交易指令（不实际成交），IBOR实时计算试算前后组合持仓/MtM/DV01/风险敞口变化，支持多方案并行对比及最优路径推荐 | 模拟指令生效<2s，试算结果与真实成交后结果误差<0.1%，支持≥10方案并行 | IBOR实时持仓/估值引擎/事前风控系统 | 高 | 35 | P1
H. What-if 投资试算 | F01-26 | 未来情景试算 | 基于假设的未来交易路径和市场情景（利率平移/信用冲击/流动性压力），预测未来N日组合持仓状态、现金流和风险敞口，输出情景P&L分布 | 支持≥3类情景参数配置，N日预测（N≤30）计算完成<30s | IBOR现金流预测/量化定价引擎/FICC风险计量平台 | 高 | 30 | P1
合计 27项功能 ¦ P1: 24项 ¦ P2: 3项

## 详情_现券交易系统
系统详情：现券交易系统 ¦ Bond Trading System
战略定位：银行间+交易所双市场统一订单模型，28项功能覆盖报价/订单/定价/风控/STP/做市/数据/分析全链路 ¦ 来源：Slide 40 ¦ 数据输入：CFETS/X-Bond行情与成交回报 / 上交所/深交所债券接口回报 / AMD/Bloomberg实时行情 / 中债估值曲线 ¦ 量化底座：ATP报盘引擎 · IBOR持仓账薄 · 事前风控/合规系统 · 清算结算后台
模块：现券交易系统 (Bond Trading System) ¦ 优先级：P1 ¦ 竞品：恒生/金证 ¦ 华锐基础：ATP债券报盘引擎 ¦ 工期：6月 团队：8人
功能域 | 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 验收标准 | 集成依赖 | 复杂度 | 预估(人天) | 优先级 | 备注
A. 市场接入与报价
A. 市场接入与报价 | F02-01 | 银行间双边报价 | CFETS/X-Bond两板块双边报价，支持询价(RFQ)和竞价模式，报价有效期自动管理，批量报价维护与撤单 | 报价发出到CFETS确认<200ms，批量报价支持≥100条/次 | CFETS API/X-Bond API | 高 | 30 | P1
A. 市场接入与报价 | F02-02 | 交易所债券委托 | 上交所/深交所债券买卖下单，支持限价/市价/条件单三类订单，撤单与改单，ETF债券联接与综合协议交易 | 委托响应<100ms，撤单成功率>99.5% | 上交所/深交所债券接口 | 中 | 20 | P1
A. 市场接入与报价 | F02-07 | RFQ询价管理 | 支持发起/接收/应答全链路RFQ流程，询价对象多选，报价有效期倒计时，最优报价自动高亮，历史询价记录检索 | RFQ全流程(发起到成交)端到端<30s，历史记录保存≥1年 | CFETS RFQ接口 | 中 | 20 | P1
A. 市场接入与报价 | F02-08 | Bond Connect跨境接入 | 对接香港债券通(北向通)，支持境外机构通过Bond Connect参与银行间债券交易，含SWIFT报文生成与境外结算指令 | Bond Connect成交回报处理<500ms，SWIFT报文生成准确率100% | Bond Connect CFETS接口/SWIFT网关 | 高 | 40 | P2
B. 订单管理
B. 订单管理 | F02-09 | 订单全生命周期管理 | 订单录入/修改/撤销/挂单状态机，支持部分成交跟踪，订单有效期(GTC/GTD/IOC/FOK)配置，订单历史完整审计 | 订单状态更新延迟<100ms，状态机覆盖全生命周期，历史可回溯≥1年 | CFETS/交易所接口/事前风控 | 高 | 25 | P1
B. 订单管理 | F02-10 | 大宗/协议交易 | 银行间大宗交易报价协商，双边确认，超大额交易分笔拆单执行，协议交易备案与记录 | 大宗交易协商流程≤5步确认，拆单执行计划自动生成 | CFETS大宗交易模块 | 中 | 20 | P1
B. 订单管理 | F02-11 | 篮子交易与批量下单 | 多债券组合同时建仓/调仓，篮子订单按权重/金额/数量三种模式分配，批量状态监控与部分失败重试 | 篮子交易支持≥50只债券同批，批量下单耗时<5s | 订单引擎/IBOR持仓 | 中 | 20 | P1
B. 订单管理 | F02-12 | 条件单与算法单接口 | 价格触发条件单（达到目标YTM/价格自动下单），预留TWAP/VWAP算法交易接口，算法执行进度实时展示 | 条件触发延迟<1s，算法接口支持主流算法交易供应商标准协议 | AMD实时行情/量化定价引擎 | 高 | 30 | P2
C. 定价与计算
C. 定价与计算 | F02-03 | 收益率/价格计算 | 全品种YTM/全价/净价双向转换，含权债修正久期，多计息基准(ACT/365/ACT/360/30/360)精确计算 | YTM计算与Bloomberg基准误差<0.1bps，含权债定价覆盖主流含权结构 | 量化定价引擎(Module 9)/资产主数据 | 中 | 15 | P1
C. 定价与计算 | F02-13 | 特殊品种定价 | ABS/ABN资产支持证券、永续债、可转债、可交换债、二级资本债定价，含信用利差/流动性溢价调整 | 特殊品种覆盖率100%，定价结果与市场成交价偏差统计<5bps | 量化定价引擎/信用利差曲线数据 | 高 | 30 | P1
C. 定价与计算 | F02-14 | 实时浮盈浮亏 | 成交后即时PnL计算，含已实现/未实现分拆，按账户/策略/品种多维度汇总，日内PnL归因(价格/利息/汇率) | PnL更新延迟<1s，已实现/未实现分拆误差为零 | IBOR持仓/AMD实时行情 | 高 | 25 | P1
C. 定价与计算 | F02-15 | 利率敏感性指标 | DV01/修正久期/凸性实时计算，组合层面利率风险汇总，BP-level利率冲击情景分析 | 敏感性指标与Bloomberg基准误差<1%，组合汇总更新<2s | 量化定价引擎/IBOR持仓 | 中 | 20 | P1
D. 交易前风控
D. 交易前风控 | F02-04 | 交易前风险校验 | 调用事前风控接口，单笔限额/账户集中度/利率风险DV01/信用评级限额实时拦截，风控拦截阻断下单 | 风控校验响应<10ms，零漏拦，误报率<0.05% | 事前风控/合规系统(Module 6) | 中 | 15 | P1
D. 交易前风控 | F02-16 | 合规规则嵌入 | 投资授权范围/禁投清单/单券集中度上限/评级下限嵌入下单流程，不符合规则自动弹窗说明并阻断，支持规则热更新 | 合规规则覆盖投资授权书100%条款，规则热更新生效<1min | 事前风控/合规系统(Module 6)/投资授权书管理 | 中 | 20 | P1
D. 交易前风控 | F02-17 | 流动性与市场影响评估 | 大额交易前评估目标债券流动性（换手率/买卖价差/存量规模），估算市场冲击成本，超阈值触发投资经理二次确认 | 流动性评估结果<500ms，大额阈值可配置，确认记录100%留痕 | AMD行情平台/债券基础数据 | 中 | 20 | P2
E. 成交处理与STP
E. 成交处理与STP | F02-05 | 交易确认与指令生成 | 成交确认后自动生成DVP/FOP清算指令，含托管账户/资金账户/ISIN/结算金额完整要素，推送清算结算模块 | 成交到指令生成延迟<500ms，指令要素完整率100% | 清算结算后台(Module 14)/中登中债登接口 | 高 | 20 | P1
E. 成交处理与STP | F02-18 | STP直通处理 | 成交→IBOR更新→清算指令全链路无人工干预，异常（金额差异/账户不匹配）自动隔离进入人工处理队列，STP率实时监控 | STP直通率>98%，异常隔离延迟<1min，人工处理队列可视化 | IBOR(Module 1)/清算结算(Module 14)/Kafka | 高 | 25 | P1
E. 成交处理与STP | F02-19 | 成交修正与错单处理 | 支持T+0错单撤销/修改，含双级审批工作流，修正后重新触发STP链路，错单历史与原因分类统计 | 错单处理T+0完成，审批链≤2级，修正后STP重触发成功率>99% | 权限管理/IBOR/清算结算 | 中 | 20 | P1
E. 成交处理与STP | F02-20 | 跨市场净额轧差 | 同日同券银行间+交易所成交净额轧差计算，减少资金占用，净额结果推送清算系统，轧差差异自动核对 | 净额轧差计算准确率100%，与清算系统差异核对通过率>99.9% | 清算结算后台(Module 14) | 中 | 20 | P2
F. 做市与流动性管理
F. 做市与流动性管理 | F02-06 | 做市报价接口 | 支持双边报价做市模式，库存实时刷新驱动报价价差自动调整，与做市商系统(Module 15)预留标准接口 | 报价刷新延迟<500ms，做市接口符合Module 15做市商系统对接规范 | 做市商系统(Module 15)/IBOR持仓 | 中 | 10 | P2
F. 做市与流动性管理 | F02-21 | 库存管理与头寸监控 | 做市库存实时监控，目标库存区间配置，超出区间触发预警，库存归零/超限自动暂停报价，日内库存P&L实时展示 | 库存监控更新<1s，超限预警触发率100%，暂停报价延迟<500ms | IBOR持仓(Module 1)/做市商系统(Module 15) | 中 | 20 | P2
F. 做市与流动性管理 | F02-22 | 报价P&L归因 | 做市盈亏拆分（买卖价差收益/库存持有收益/汇率收益），按券种/期限/信用等级多维度统计，日/月做市绩效报告 | P&L归因覆盖100%做市成交，维度下钻≥4级，日报T+0生成 | IBOR持仓/实时行情/成交记录 | 中 | 20 | P2
G. 行情与数据接入
G. 行情与数据接入 | F02-23 | 实时行情接入 | 接入AMD/Bloomberg实时债券成交行情、报价行情，标准化清洗，异常跳价过滤，推送至交易终端与定价层 | 行情延迟<1s，异常行情自动过滤告警，数据完整性>99.9% | AMD行情平台/Bloomberg API | 中 | 20 | P1
G. 行情与数据接入 | F02-24 | 利率曲线与信用利差 | 中债估值曲线/国债收益率曲线/信用利差矩阵实时推送至交易终端，支持手动覆盖曲线点位（需审批），历史曲线回放 | 曲线更新延迟<2s，历史曲线回放支持任意交易日，覆盖率100% | 中债数据接口/AMD估值平台 | 中 | 20 | P1
G. 行情与数据接入 | F02-25 | 债券基础数据维护 | 债券要素（ISIN/票面/期限/评级/含权条款/付息安排/发行人）自动从中债登/Wind同步，异动实时告警，人工维护通道与审批 | 新券上市后基础数据就绪<2h，要素同步准确率>99.9% | 中债登/Wind数据接口/资产主数据系统 | 低 | 15 | P1
H. 交易分析与报表
H. 交易分析与报表 | F02-26 | 交易执行质量分析(TCA) | 成交价vs基准价(VWAP/到达价/中债估值)偏差统计，执行成本量化，滑点分析，按交易员/策略/品种多维度排名 | TCA覆盖100%成交记录，基准价偏差计算准确，报告T+1生成 | 成交记录/AMD实时行情/中债估值 | 高 | 25 | P2
H. 交易分析与报表 | F02-27 | 监管报送支持 | 按CFETS/人民银行/证监会格式提取成交数据，含日成交报告/大额交易申报/异常交易上报，定时自动推送，报送状态跟踪 | 报送数据与成交记录一致性100%，定时推送准时率>99.9%，推送失败自动告警重试 | 成交记录/事前风控系统/报表引擎 | 中 | 20 | P1
H. 交易分析与报表 | F02-28 | 交易统计分析 | 日/月/季成交量统计（按品种/期限/评级/账户/交易员维度），换手率趋势，市场份额分析，可视化Dashboard与Excel导出 | 统计报表T+1生成，支持≥6个分析维度，Excel导出格式标准 | 成交记录/IBOR持仓 | 低 | 15 | P2
合计 28项功能 ¦ P1: 19项 ¦ P2: 9项

## 详情_FOF投资系统
系统详情：FOF投资系统 ¦ FOF Investment System
战略定位：基金/FOF投资业务系统化管理，覆盖基础信息、交易录入、组合风控全链路；对应PPT Slide 43 ¦ 来源：Slide 43
模块：FOF投资系统 (FOF Investment System) ¦ 优先级：P2 ¦ 竞品：恒生/金证 ¦ 华锐基础：IBOR持仓账薄 ¦ 工期：4月 团队：5人
功能域 | 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 验收标准 | 集成依赖 | 复杂度 | 预估(人天) | 优先级 | 备注
D1. 基础信息管理
D1. 基础信息管理 | F03-01 | 管理人与基金基础信息 | 管理人黑名单维护，基金策略分类，基金基础要素（规模/净值/评级）录入与更新，管理人信息库 |  |  | 低 | 15 | P2
D1. 基础信息管理 | F03-02 | 基金资产信息获取 | 通过邮箱/API自动获取基金资产报告，解析持仓明细并入库，多来源数据合并去重，导入工具 |  |  | 中 | 20 | P2
D1. 基础信息管理 | F03-03 | 子基金持仓穿透 | 穿透底层基金持仓至个券/个股层面，合并计算组合总敞口，支持集中度与评级分布分析 |  |  | 高 | 25 | P2
D2. 交易管理
D2. 交易管理 | F03-04 | 交易录入与审核 | 申购/赎回/换仓交易录入，交易明细管理，双级审核工作流（投资助理录入→风控复核），审批记录留痕 |  |  | 中 | 20 | P2
D2. 交易管理 | F03-05 | 申赎情况跟踪 | 子基金申购/赎回状态全生命周期跟踪，到账确认，净值更新后自动触发持仓重算 |  |  | 中 | 15 | P2
D3. 风控报告
D3. 风控报告 | F03-06 | 组合风控报告生成 | 按管理人策略限制/投资占比限制/白名单分类/子基金申赎情况生成风控日报和周报 |  |  | 中 | 20 | P2
D3. 风控报告 | F03-07 | 报告推送与查阅 | 风控日报/周报自动推送给风控人员，支持在线查看与下载，历史报告归档查询 |  |  | 低 | 10 | P2
合计 7项功能 ¦ P1: 0项 ¦ P2: 7项

## 详情_FICC风险计量平台
系统详情：FICC风险计量平台 ¦ FICC Risk Measurement Platform
战略定位：替代衡泰老旧系统，信创切入口；覆盖投前/投中/投后全生命周期风险管理；对应PPT Slide 52 ¦ 来源：Slide 52
模块：FICC风险计量平台 (FICC Risk Measurement Platform) ¦ 优先级：P1 ¦ 竞品：衡泰(垄断) ¦ 华锐基础：ARC风险引擎/IBOR ¦ 工期：14月 团队：12人
功能域 | 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 验收标准 | 集成依赖 | 复杂度 | 预估(人天) | 优先级 | 备注
D1. 投前风险分析
D1. 投前风险分析 | F04-01 | 组合What-if分析 | What-if情景建模，Duration & Convexity影响分析，VaR贡献分解，风险因子敞口，集中度分析 |  |  | 高 | 30 | P1
D1. 投前风险分析 | F04-02 | 授权敞口分析 | 交易前限额验证，交易对手/集中度/监管/组合约束多维度限额检查，Pre-trade拦截 |  |  | 高 | 25 | P1
D1. 投前风险分析 | F04-03 | 投资预测分析 | P&L与风险归因预测建模，收益率曲线/利差/波动率因子预测，组合构建优化，多情景对比分析 |  |  | 极高 | 35 | P1
D2. 投中实时监控
D2. 投中实时监控 | F04-04 | 实时风险计量 | Real-time DV01/CS01，Live VaR，Dynamic Greeks，日内P&L与归因，风险限额利用率实时展示 |  |  | 极高 | 40 | P1
D2. 投中实时监控 | F04-05 | 交易对手风险实时监控 | 实时敞口聚合，抵押品监控，信用限额使用率，结算风险，净额结算协议管理 |  |  | 高 | 30 | P1
D2. 投中实时监控 | F04-06 | 流动性分析与交易成本 | 执行风险监控，市场冲击分析，流动性成本追踪，滑点计量，最优执行合规 |  |  | 高 | 25 | P1
D2. 投中实时监控 | F04-07 | 实时风险全景图 | 实时持仓追踪，流式风险指标，实时限额监控，告警管理，异常跟踪仪表板 |  |  | 高 | 25 | P1
D3. 风控引擎
D3. 风控引擎 | F04-08 | DV01/CS01计算 | dPV/dy价格敏感度，信用利差敏感度，分桶移动与关键期限，平行与非平行冲击 |  |  | 极高 | 40 | P1
D3. 风控引擎 | F04-09 | Greeks与敏感度计算 | Delta/Gamma/Vega/Theta/Rho分布式实时计算，覆盖固收全品种与衍生品 |  |  | 极高 | 35 | P1
D3. 风控引擎 | F04-10 | VaR模型 | 参数法/历史模拟法/蒙特卡洛三模式，Expected Shortfall (ES)，回测与例外检验 |  |  | 极高 | 50 | P1
D3. 风控引擎 | F04-11 | 压力测试与情景分析 | 内置历史情景（GFC/COVID-19/利率冲击），假设情景（曲线扭转/利差走阔），反向压力测试 |  |  | 高 | 35 | P1
D3. 风控引擎 | F04-12 | 估值与盈亏分解 | Carry & Roll-down，曲线效应，信用利差贡献，择券贡献，基于因子的盈亏多维分解 |  |  | 高 | 30 | P1
D4. 投后风险分析
D4. 投后风险分析 | F04-13 | 历史风险回溯 | 历史VaR计算回放，压力测试结果归档，风险趋势分析，限额例外统计，VaR回测报告 |  |  | 中 | 20 | P1
D4. 投后风险分析 | F04-14 | 绩效归因与风险计量 | 收益率曲线效应，信用利差分解，行业配置效应，个券择券，Carry & Roll-down贡献 |  |  | 高 | 30 | P1
D4. 投后风险分析 | F04-15 | 监管报表与风控日报 | 日/周/月风险报告自动生成，监管资本计算，Basel III/FRTB报送，压力测试摘要，风险归因仪表板 |  |  | 中 | 20 | P1
D5. 风控基础设施
D5. 风控基础设施 | F04-16 | 数据底座与IBOR集成 | 实时持仓追踪（事件溯源架构），全公司持仓聚合，实时数据验证与自动清洗，审计追踪 |  |  | 高 | 30 | P1
D5. 风控基础设施 | F04-17 | 收益率曲线与波动率曲面 | 利率曲线构建（多方法），波动率曲面，信用利差曲线，红利曲线，全公司一致性保障 |  |  | 高 | 30 | P1
D5. 风控基础设施 | F04-18 | HPC计算网格 | 分布式计算引擎，并行蒙特卡洛，压力测试网格调度，弹性扩容，p99计算延迟<5s |  |  | 极高 | 40 | P1
D5. 风控基础设施 | F04-19 | AI风险预警 | 异常检测（ML模型），预测性分析，模式识别，智能告警，新业务合规风险预分析 |  |  | 高 | 30 | P1
合计 19项功能 ¦ P1: 19项 ¦ P2: 0项

## 详情_异常交易风控
系统详情：异常交易风控 ¦ Abnormal Trade Monitor
战略定位：监管驱动，AI差异化（LLM+RAG+Agent+MCP），快速商业化；对应PPT Slide 50 ¦ 来源：Slide 50
模块：异常交易风控 (Abnormal Trade Monitor) ¦ 优先级：P1 ¦ 竞品：无主导者 ¦ 华锐基础：ARC+AI规则引擎 ¦ 工期：8月 团队：8人
功能域 | 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 验收标准 | 集成依赖 | 复杂度 | 预估(人天) | 优先级 | 备注
D1. AI智能引擎
D1. AI智能引擎 | F05-01 | LLM大语言模型应用 | 客户意图识别，自然语言处理交易描述，智能报告自动生成，新规合规解读 |  |  | 极高 | 40 | P1
D1. AI智能引擎 | F05-02 | RAG检索增强生成 | 监管规则知识库构建，新规则智能固化，合规智能问答，上下文理解与规则推理 |  |  | 高 | 30 | P1
D1. AI智能引擎 | F05-03 | Agent智能体 | 异常处置任务自动化，决策支持工作流，多步骤异常核查流程优化，自动推送处置建议 |  |  | 高 | 30 | P1
D1. AI智能引擎 | F05-04 | MCP外部服务集成 | 外部数据源调用接口，固化规则调用标准协议，与行情/持仓/交易系统数据对接 |  |  | 中 | 20 | P1
D2. 异常识别引擎
D2. 异常识别引擎 | F05-05 | 代持与反向交易识别 | 代持相关交易检测，同券同额反向识别，多日反向低频交易模式识别 |  |  | 高 | 25 | P1
D2. 异常识别引擎 | F05-06 | 价格行为异常检测 | 高买低卖行为识别，信用债价格异常检测，基于历史分位数与实时行情动态偏离度计算 |  |  | 高 | 25 | P1
D2. 异常识别引擎 | F05-07 | 交易对手异常监控 | 同一交易对手频繁交易预警，多次修改交易对手行为识别，持仓结构异常检测 |  |  | 高 | 20 | P1
D2. 异常识别引擎 | F05-08 | 交易量异常检测 | 交易量统计异常识别，集中度异常告警，与历史基准对比的量级偏离检测 |  |  | 中 | 15 | P1
D2. 异常识别引擎 | F05-09 | 动态规则管理 | 异常模式智能探索与规则固化，No-Code规则配置界面，合规人员自助维护，规则版本管理 |  |  | 中 | 20 | P1
D3. 运营与报告
D3. 运营与报告 | F05-10 | 异常交易定位 | 按时间范围快速查找历史异常交易，标记异常类型，可视化展示异常分布与趋势 |  |  | 中 | 15 | P1
D3. 运营与报告 | F05-11 | 数据上传校验 | 支持用户上传交易数据文件，瞬时完成异常交易校验并输出校验结果报告 |  |  | 中 | 15 | P1
D3. 运营与报告 | F05-12 | 智能报告生成 | 模板自定义与场景数据一键应用，监管报送格式（证监会/人行），新业务过会合规分析报告 |  |  | 中 | 20 | P1
合计 12项功能 ¦ P1: 12项 ¦ P2: 0项

## 详情_事前风控_合规
系统详情：事前风控/合规 ¦ Pre-trade Risk & Compliance
战略定位：嵌入交易前拦截，三端架构（风控/用户/管理），AI聊天合规监控为核心差异化；对应PPT Slide 51 ¦ 来源：Slide 51
模块：事前风控/合规 (Pre-trade Risk & Compliance) ¦ 优先级：P1 ¦ 竞品：恒生/金证 ¦ 华锐基础：ARC合规模块 ¦ 工期：6月 团队：6人
功能域 | 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 验收标准 | 集成依赖 | 复杂度 | 预估(人天) | 优先级 | 备注
D1. 规则配置（风控端）
D1. 规则配置（风控端） | F06-01 | 风控规则配置 | 风控人员在页面配置事前风控条款，支持按需调整，规则版本管理，内置监管规则库（1000+条） |  |  | 高 | 30 | P1
D1. 规则配置（风控端） | F06-02 | 多维度限额配置 | 交易对手/交易员/券三维度限额设置，集中度/净敞口/利率敏感度/单笔名义多类型限额 |  |  | 高 | 25 | P1
D1. 规则配置（风控端） | F06-03 | 白黑名单管理 | 证券/交易对手监管限制名单实时同步，支持手工维护，拦截违规交易 |  |  | 中 | 15 | P1
D2. 交易前拦截（用户端）
D2. 交易前拦截（用户端） | F06-04 | 实时事前风控拦截 | 交易录入时同步三维度校验（交易对手/交易员/券），不通过即时拦截并告知原因，支持发衡泰前校验 |  |  | 极高 | 25 | P1
D2. 交易前拦截（用户端） | F06-05 | 异常报备工作流 | 触发异常条款后交易界面即时弹出提示，用户填写异常报备信息后方可提交，确保合规留痕 |  |  | 中 | 20 | P1
D2. 交易前拦截（用户端） | F06-06 | AI聊天合规监控 | AI自动抓取所有交易对手聊天记录，按客户/券归类并保持时间顺序，实时监控潜在聊天违规并提醒交易员 |  |  | 高 | 30 | P1
D2. 交易前拦截（用户端） | F06-07 | AI交易要素提取 | 询价意向达成后AI自动从聊天记录生成交易要素（债券/数量/价格/对手方），减少手工录入错误 |  |  | 高 | 25 | P1
D3. 统计与审计（管理端）
D3. 统计与审计（管理端） | F06-08 | 日内异常统计看板 | 实时查看日内异常触发记录及处理情况，全面掌握团队执行进度与风控落实效果 |  |  | 中 | 15 | P1
D3. 统计与审计（管理端） | F06-09 | 合规审批工作流 | 超限申请→多级审批→记录全流程，支持移动端审批，审批结果实时推送 |  |  | 中 | 15 | P1
D3. 统计与审计（管理端） | F06-10 | 责任留痕与审计追踪 | 所有交易录入、拦截、报备、审批操作全程留痕，可追溯，监管现场检查时一键提取证据包 |  |  | 中 | 15 | P1
合计 10项功能 ¦ P1: 10项 ¦ P2: 0项

## 详情_组合管理+绩效归因
系统详情：组合管理+绩效归因 ¦ Portfolio Mgmt & Perf
战略定位：全资产组合管理驾驶舱，十大核心能力：全资产持仓模型/QP优化/Shadow Portfolio/Campisi 2.0固收归因/Brinson归因/因子风险分解+MCTR/Component VaR/敏感度/情景压测/流动性；对应PPT Slide 44 + gy_solution 4.4.1 ¦ 来源：Slide 44 ¦ 数据输入：交易数据 / 头寸数据 / 行情数据 / 估值数据 ¦ 量化底座：定价计算 · 利率曲线 · 因子模型(2200+风险因子)
模块：组合管理+绩效归因 (Portfolio Mgmt & Perf) ¦ 优先级：P1 ¦ 竞品：SimCorp/衡泰 ¦ 华锐基础：M9 PMS模块 ¦ 工期：14月 团队：14人
功能域 | 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 验收标准 | 集成依赖 | 复杂度 | 预估(人天) | 优先级 | 备注
A. 全资产持仓管理
A. 全资产持仓管理 | F07-01 | 全资产统一持仓模型 | 八类资产（利率债/信用债/权益/基金/黄金/商品/衍生品/非标）实时T+0持仓，多层组合树（公司→部门→策略→子组合→投资经理），穿透式敞口展示（品种/久期/评级/行业/地区分布），真实组合+Shadow Portfolio并行展示 | T+0持仓实时刷新，穿透层级≥5层，数据与IBOR差异<0.01% | IBOR持仓账薄/AMD行情 | 高 | 40 | P1
A. 全资产持仓管理 | F07-02 | 跨资产相关性分析 | 全持仓跨资产相关矩阵（股/债/商品/衍生品/基金），多窗口滚动（20/60/252日），压力情景相关性vs历史相关性对比，动态相关性漂移预警，分散化比率(Diversification Ratio)计算，低相关候选资产推荐 | 相关矩阵计算<30s（500券组合），动态漂移预警阈值可配 | IBOR头寸/AMD历史行情 | 高 | 30 | P1
A. 全资产持仓管理 | F07-03 | 相对价值分析 | 利差/Z-spread/OAS相对价值计算，历史分位数定位（覆盖5年），跨品种套利信号识别，债券横截面信号挖掘（利差/久期偏差），时序均值回归分析 | OAS计算误差<1bps，历史分位数覆盖5年，横截面信号与实际收益相关性>0.3 | 定价平台/AMD行情 | 高 | 30 | P1
B. 组合优化与再平衡
B. 组合优化与再平衡 | F07-04 | QP智能再平衡引擎 | 二次规划多目标优化（最小化跟踪误差+交易摩擦+融资成本+IFRS9波动），500+约束（合规/风险预算/流动性/IFRS9），2000+持仓毫秒级求解，支持整数规划（面值/手数取整），多期优化（含到期券），三种触发（定时/事件/手动），一键生成交易指令 | QP求解2000持仓<200ms，约束满足率100%，调仓前后TE对比即时输出 | 事前风控/合规/IBOR/现券系统/定价平台 | 高 | 40 | P1
B. 组合优化与再平衡 | F07-05 | Shadow Portfolio虚拟试算 | 100+虚拟组合与真实组合并行运行，多维试算（增减仓/换仓/加杠杆/新资产类别），即时显示试算后风险指标/归因/相关性/预期收益，真实vs虚拟所有指标差异对比视图，冲击成本预估 | 虚拟组合模拟与真实执行偏差<0.3%，秒级响应 | IBOR/定价平台/现券交易系统 | 高 | 30 | P1
B. 组合优化与再平衡 | F07-06 | 资产配置策略分析 | SAA战略→TAA战术精准联动（投委会指令直接转化为因子约束输入QP引擎），宏观因子（利率/信用/流动性周期）驱动大类资产配置模型，动态权重优化，历史回测验证（≥5年），固收+策略P&L归因（债券底仓+衍生品增强） | 回测期≥5年，预测方向胜率>55%，SAA→TAA指令转化全程无人工干预 | AMD宏观数据/因子模型/IBOR | 高 | 40 | P2
C. 绩效归因
C. 绩效归因 | F07-07 | Campisi 2.0 固收绩效归因 | 固定收益五效应完整拆解：①收入效应（票息+摊销），②国债效应（利率平移/曲线斜率/曲率三效应分离，用Key Rate Duration精确映射），③利差效应（DTS贡献/行业配置效应/个券选择效应），④交易效应（择时Alpha或损耗量化），⑤残差校验（<5bp合格）；日/周/月/季多维度报告自动生成 | 五效应合计与实际收益残差<5bps，T+1 9:00前自动报告 | IBOR持仓/AMD行情/定价平台 | 高 | 40 | P1
C. 绩效归因 | F07-08 | Brinson 资产组合绩效归因 | 三效应：大类资产配置效应（超/低配决策贡献）/个券选择效应（同类标的选择Alpha）/交互效应，支持多层穿透（资产大类→行业→子行业→个股/个基），FOF基金穿透底层持仓，日/月/季/年累计归因趋势，投资经理能力量化排名 | Brinson结果与Bloomberg AIM误差<0.1%，穿透层级≥4层 | IBOR持仓/AMD行情/指数数据 | 高 | 35 | P1
C. 绩效归因 | F07-09 | 指数跟踪误差与主动风险归因 | 对标中债综合/信用/政策行等基准指数，跟踪误差（TE）日频监控，TE分解（配置效应TE+选券效应TE+协方差），信息比率（IR）实时监控（目标IR>0.5，预警IR连续3月<0），超额Alpha三因子分解 | TE计算误差<1bps，支持≥10基准指数，IR预警自动推送 | AMD中债估值/IBOR持仓/因子模型 | 中 | 25 | P1
D. 风险计量
D. 风险计量 | F07-10 | 因子风险分解 + MCTR边际风险贡献 | 全持仓分解为2200+风险因子（利率/信用/权益/商品/汇率），系统性风险+特异性风险分离；MCTR边际风险贡献（∂组合波动率/∂持仓权重），风险消耗排名（识别"风险大户"），减仓/加仓优先级引导，风险预算仪表盘（已用/剩余/预警线三档） | 因子模型解释方差>80%，MCTR实时更新延迟<5s，Alpha IC均值>0.05 | AMD历史行情/IBOR持仓/定价平台 | 高 | 40 | P1
D. 风险计量 | F07-11 | Component VaR 四层穿透分析 | VaR四层穿透：资产类别VaR→行业/子市场VaR→评级/信用质量VaR→单一发行人Component VaR，含跨类分散化收益量化；三种方法互验（历史模拟500日99%置信度/Monte Carlo 10000次/参数解析法），方法差异超阈值自动预警 | 三方法VaR差异<10%，穿透至发行人层，全量计算<1min | FICC风险计量平台/定价平台/IBOR | 高 | 35 | P1
D. 风险计量 | F07-12 | 敏感度分析（多维Shock Grid） | 利率敏感度（DV01/关键期限点KRD/凸性），信用敏感度（CS01/DTS分评级/分行业），权益敏感度（Delta/Beta/行业Beta），商品汇率敏感度；利率×信用利差二维冲击矩阵（Shock Grid），识别最脆弱组合方向，对冲比率建议 | DV01与Bloomberg基准误差<0.5bps，Shock Grid 5×5矩阵实时刷新 | 定价平台Greeks接口/IBOR | 高 | 30 | P1
D. 风险计量 | F07-13 | 情景分析与压力测试 | 三层：①历史情景重演（924行情/2019包商/2013钱荒/2015股灾等8+事件，含冲击参数还原），②假设情景模拟（自定义任意冲击组合，即时P&L输出+应急对冲建议），③反向压力测试（倒推触发止损线的临界市场情景+历史发生频率），≥20情景并行 | 历史情景复现误差<1%，情景P&L误差<0.5%，支持≥20情景并行 | FICC风险计量平台/定价平台 | 高 | 35 | P1
E. 流动性与对冲管理
E. 流动性与对冲管理 | F07-14 | 流动性风险管理（LVaR） | 逐持仓变现能力评估（规模/日均成交量→变现天数），Almgren-Chriss市场冲击成本模型，流动性压力测试（X天内变现Y亿最优路径+成本），流动性调整VaR（LVaR=传统VaR+流动性溢价），流动性覆盖率/缓冲监控（1/3/5/10日分层），回购到期日历 | LVaR与市场基准误差<5%，日均成交量覆盖≥95%持仓，变现路径建议<3s | AMD行情/IBOR持仓 | 中 | 25 | P1
E. 流动性与对冲管理 | F07-15 | 衍生品对冲决策引擎 | 七类工具矩阵（国债期货2/5/10/30Y/IRS/CDS/股指期货IF/IH/IC/IM/股指期权/黄金期货/外汇远掉期），系统推荐最优对冲方案（成本最小约束），一键生成对冲指令，对冲效果追踪（前后风险指标对比/效率/执行滑点）；支持快速/精细/尾部/跨资产四种场景 | 对冲方案推荐<5s，DV01对冲误差<5%，指令自动流转执行引擎 | 衍生品交易系统/IBOR/定价平台/事前风控 | 高 | 30 | P2
F. 量化底座集成
F. 量化底座集成 | F07-16 | 定价计算集成 | 调用定价平台实时估值与Greeks（含权债/可转债/IRS），Redis缓存结果，Kafka推送持仓+估值变化事件，日终全量估值批处理 | 定价API p99<200ms，日终全量估值<30min（10万券） | 定价平台 | 高 | 20 | P2
F. 量化底座集成 | F07-17 | 利率曲线集成 | 多曲线实时消费（国债/政策行/AAA信用/OIS），NS参数提取（水平/斜率/曲率），关键期限点敏感度映射，曲线版本快照（供归因历史复现） | 曲线更新延迟<1s，NS拟合R²>0.999 | AMD行情平台/定价平台 | 中 | 15 | P1
F. 量化底座集成 | F07-18 | 因子模型 | 多因子风险模型（2200+风险因子：利率/信用/流动性/权益Beta/行业/风格/商品/汇率），Alpha因子库（≥20因子，IC均值>0.05），因子暴露实时计算与历史追踪，因子风险贡献预算管理 | 因子模型解释方差>80%，因子暴露更新延迟<10s | AMD历史行情/IBOR持仓 | 高 | 40 | P1
合计 18项功能 ¦ P1: 15项 ¦ P2: 3项

## 详情_策略投资_量化
系统详情：策略投资/量化 ¦ Quant Strategy
战略定位：因子框架+回测引擎+模拟盘+AI辅助开发，覆盖利差/基差/跨市场套利等固收量化策略全流程；对应PPT Slide 41 ¦ 来源：Slide 41
模块：策略投资/量化 (Quant Strategy) ¦ 优先级：P1 ¦ 竞品：无主导者 ¦ 华锐基础：低延迟ATP执行层/定价平台 ¦ 工期：12月 团队：12人
功能域 | 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 验收标准 | 集成依赖 | 复杂度 | 预估(人天) | 优先级 | 备注
D1. 策略研发
D1. 策略研发 | F08-01 | 策略编写与版本管理 | Python/C++策略脚本编写，沙箱隔离运行，策略版本管理，策略库分类管理（利差/基差/跨市场套利/网格/固收/量价） |  |  | 高 | 40 | P1
D1. 策略研发 | F08-02 | AI辅助策略开发 | AI代码生成辅助，AI因子生成，AI参数优化建议，自然语言描述策略逻辑转代码 |  |  | 高 | 35 | P1
D1. 策略研发 | F08-03 | 因子挖掘与管理 | 因子编写，信号生成，因子库管理，AlphaLens因子有效性分析，量化模型库，宏观/技术/基本面因子 |  |  | 高 | 40 | P1
D2. 回测与模拟验证
D2. 回测与模拟验证 | F08-04 | Tick级回测引擎 | Tick数据驱动回测，真实滑点/冲击模型，批量参数优化，风险计量，绩效归因，AlphaLens分析集成 |  |  | 极高 | 60 | P1
D2. 回测与模拟验证 | F08-05 | 模拟盘验证 | 情景模拟，敏感度模拟，极端场景模拟，性能测试，模拟盘与实盘结果对比分析 |  |  | 高 | 30 | P1
D3. 策略上线管理
D3. 策略上线管理 | F08-06 | 策略上线审批 | 模拟盘通过后触发上线审批流程，多级合规审核，审批留痕，参数锁定后方可实盘运行 |  |  | 中 | 20 | P1
D3. 策略上线管理 | F08-07 | 策略运行管理 | 实盘策略启停管理，策略状态实时监控，支持手动干预和自动触发停止，多策略并发调度 |  |  | 高 | 30 | P1
D3. 策略上线管理 | F08-08 | 策略绩效分析 | 实时PnL/持仓/回撤/Sharpe看板，策略归因分析，与基准对比，风险触发自动平仓 |  |  | 中 | 25 | P1
D4. 行情分析
D4. 行情分析 | F08-09 | 实时多市场行情 | 现券/国债期货/股票/商品实时行情聚合展示，实时利差分析，跨市场价差监控，行情小窗 |  |  | 中 | 20 | P1
D4. 行情分析 | F08-10 | 历史行情回放 | 现券/国债期货/股票/商品历史行情回放，支持任意时间点快照，用于回测验证和策略复盘 |  |  | 中 | 20 | P1
D5. 量化底座
D5. 量化底座 | F08-11 | CEP流引擎与信号调度 | 复杂事件处理引擎，策略信号实时计算与调度，低延迟执行接口对接ATP超低延迟执行层 |  |  | 极高 | 45 | P1
D5. 量化底座 | F08-12 | 基础数据与模型底座 | 宏观因子库，债券曲线模型，估值数据接入，账户权限管理，AI引擎集成接口 |  |  | 高 | 30 | P1
合计 12项功能 ¦ P1: 12项 ¦ P2: 0项

## 详情_定价平台
系统详情：定价平台 ¦ Pricing Platform
战略定位：蒙特卡洛/有限差分，替代衡泰核心，覆盖权益/利率/大宗商品/外汇/衍生品全品种；对应PPT Slide 56 ¦ 来源：Slide 56
模块：定价平台 (Pricing Platform) ¦ 优先级：P2 ¦ 竞品：衡泰(垄断) ¦ 华锐基础：ARC基础数值库 ¦ 工期：18月 团队：15人
功能域 | 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 验收标准 | 集成依赖 | 复杂度 | 预估(人天) | 优先级 | 备注
D1. 金融产品覆盖
D1. 金融产品覆盖 | F09-01 | 期权收益结构定价 | 香草期权/价差期权/欧式/美式/雪球/自定义期权定价，挂钩标的覆盖国债/期货/股票/指数/商品 |  |  | 极高 | 60 | P2
D1. 金融产品覆盖 | F09-02 | 结构化产品定价 | 场外期权/远期/收益凭证/收益互换/融资融券/合约型互换定价，支持自定义结构化产品 |  |  | 极高 | 50 | P2
D1. 金融产品覆盖 | F09-03 | 固收品种定价 | 固息/浮息国债，含权债，可转债精确定价，信用债估值，ABS定价 |  |  | 高 | 40 | P2
D2. 市场数据底座
D2. 市场数据底座 | F09-04 | 利率与信用曲线构建 | 利率曲线（多插值方法），信用利差曲线，利差曲线，违约曲线，全品种统一曲线服务 |  |  | 极高 | 60 | P2
D2. 市场数据底座 | F09-05 | 波动率曲面构建 | 隐含波动率曲面，红利曲线，汇率曲线，Local Volatility曲面，波动率微笑校准 |  |  | 极高 | 50 | P2
D2. 市场数据底座 | F09-06 | 市场数据管理 | 境内外权益/债券/外汇/商品资讯统一接入，数据清洗，异常值处理，数据质量监控 |  |  | 高 | 30 | P2
D3. 定价模型引擎
D3. 定价模型引擎 | F09-07 | 蒙特卡洛求解器 | GPU加速MC，QMC低差异序列，支持路径相关期权定价，并行情景模拟 |  |  | 极高 | 70 | P2
D3. 定价模型引擎 | F09-08 | 解析解与数值解 | Black-Scholes解析解，Hull-White利率模型，SABR波动率模型，二叉树/三叉树数值解 |  |  | 极高 | 60 | P2
D3. 定价模型引擎 | F09-09 | 有限差分（PDE） | Crank-Nicolson/ADI方法，含权债/可转债精确定价，局部波动率模型数值解 |  |  | 极高 | 60 | P2
D3. 定价模型引擎 | F09-10 | 实时Greeks计算 | Delta/Gamma/Vega/Theta/Rho分布式实时计算，DV01/CS01，分桶敏感度 |  |  | 高 | 40 | P2
D4. 定价应用场景
D4. 定价应用场景 | F09-11 | 估值与结算计算 | 日终估值，盯市计算，保证金计算，结算价格，历史估值回测与误差分析 |  |  | 高 | 40 | P2
D4. 定价应用场景 | F09-12 | 风控与情景计算 | 风险计量（VaR/压力测试）调用，情景分析，保证金计算，为风控平台提供统一定价接口 |  |  | 高 | 35 | P2
D4. 定价应用场景 | F09-13 | 客需报价服务 | 为销售交易/TRS系统提供实时报价，一站式报价接口，支持结构化产品定制化快速报价 |  |  | 高 | 35 | P2
D5. 平台基础设施
D5. 平台基础设施 | F09-14 | 定价微服务架构 | REST/gRPC定价API，横向弹性扩容，p99<100ms，模型插件化注册，版本管理 |  |  | 高 | 40 | P2
D5. 平台基础设施 | F09-15 | 灵活二次开发能力 | 全平台级/单功能模块级/系统框架级可扩展，支持自定义模型接入，策略团队自助扩展 |  |  | 高 | 30 | P2
合计 15项功能 ¦ P1: 0项 ¦ P2: 15项

## 详情_销售交易
系统详情：销售交易 ¦ Sales Trading
战略定位：面向对客服务的销售交易工作台，报价聚合、智能推荐、交易执行一体化；对应PPT Slide 47 ¦ 来源：Slide 47
模块：销售交易 (Sales Trading) ¦ 优先级：P2 ¦ 竞品：金证/顶点 ¦ 华锐基础：现券交易系统/IBOR ¦ 工期：5月 团队：5人
功能域 | 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 验收标准 | 集成依赖 | 复杂度 | 预估(人天) | 优先级 | 备注
D1. 报价管理
D1. 报价管理 | F10-01 | 报价工作台 | 历史报价管理，当日报价快捷操作，导入/导出报价，一键unrefer，报价提醒功能 |  |  | 中 | 20 | P2
D1. 报价管理 | F10-02 | 债券过滤与筛选 | 信用债全品种过滤，利率债（国债/证金债/地方债）过滤，精确识别与模糊识别双模式 |  |  | 低 | 10 | P2
D1. 报价管理 | F10-03 | 报价撮合与对价 | 对价/最优报价聚合展示，撮合对价，交易包管理，报价成交确认，一键成交 |  |  | 中 | 20 | P2
D2. 交易执行
D2. 交易执行 | F10-04 | 交易执行与要素校验 | 意向达成，交易要素自动校验，手工价录入，业务审批流程，交易记录管理 |  |  | 中 | 15 | P2
D2. 交易执行 | F10-05 | 风控检查 | 交易前风控规则同步校验，限额检查，合规拦截，风控记录留痕，不通过自动拦截 |  |  | 中 | 15 | P2
D3. 智能服务
D3. 智能服务 | F10-06 | 智能推荐系统 | 基于客户画像与历史交易数据主动推荐券种，从被动服务转向主动服务，提升客户响应效率 |  |  | 高 | 25 | P2
D3. 智能服务 | F10-07 | 综合业务平台 | 解决交易员分散办公与客户交易信息共享问题，报价聚合展示，客户快速服务，多地协同 |  |  | 中 | 15 | P2
合计 7项功能 ¦ P1: 0项 ¦ P2: 7项

## 详情_信用债_信用衍生品
系统详情：信用债/信用衍生品 ¦ Credit Bond & CDS
战略定位：信用评级/投资池/全生命周期信用风险管理，打通从评级审批到交易下单全链路；对应PPT Slide 42 ¦ 来源：Slide 42
模块：信用债/信用衍生品 (Credit Bond & CDS) ¦ 优先级：P2 ¦ 竞品：衡泰/恒生 ¦ 华锐基础：IBOR持仓账薄/定价平台 ¦ 工期：8月 团队：8人
功能域 | 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 验收标准 | 集成依赖 | 复杂度 | 预估(人天) | 优先级 | 备注
D1. 信用数据与评估
D1. 信用数据与评估 | F11-01 | 信用风险数据接入 | 外部信用数据服务接入（Wind/中诚信/联合评级等），内部数据整合，数据质量检查，信用风险数据集市 |  |  | 高 | 30 | P2
D1. 信用数据与评估 | F11-02 | 信用评估引擎 | 持续迭代信用评价引擎，资产证券化评价，交易对手评价，违约概率（PD）建模，信用评分 |  |  | 极高 | 40 | P2
D1. 信用数据与评估 | F11-03 | 信用预警系统 | 市场数据自动触发预警，评级下调动态预警，投后预警跟踪与信号处理，预警规则配置 |  |  | 高 | 30 | P2
D2. 投资池与准入管理
D2. 投资池与准入管理 | F11-04 | 投资池管理 | 债券池配置与维护，债券准入/退出规则，白名单/黑名单管理，池状态实时更新 |  |  | 中 | 20 | P2
D2. 投资池与准入管理 | F11-05 | 评级管理 | 内部评级录入与更新，外部评级同步（中诚信/联合/大公），评级变更历史追踪，评级模型管理 |  |  | 中 | 20 | P2
D2. 投资池与准入管理 | F11-06 | 投前审批管理 | 新券投资准入审批流程，信用额度申请，投资决策材料生成，审批记录留痕 |  |  | 中 | 20 | P2
D3. 持仓与风险监控
D3. 持仓与风险监控 | F11-07 | 持仓与敞口管理 | 信用债持仓实时查询，敞口管理，集中度分析（行业/评级/发行人），到期提醒 |  |  | 中 | 20 | P2
D3. 持仓与风险监控 | F11-08 | 信用风险监控看板 | 多维度风险指标实时监控，信用利差走势，主体信用事件推送，指标监控与查询统计 |  |  | 高 | 25 | P2
D3. 持仓与风险监控 | F11-09 | 违约管理 | 违约事件记录，违约债券处置跟踪，损失估算，监管报送，违约主体黑名单自动更新 |  |  | 高 | 25 | P2
D4. 信用利差与衍生品
D4. 信用利差与衍生品 | F11-10 | 信用利差分析 | 行业/评级/期限信用利差曲线实时计算，历史分位数分析，利差走势，相对价值分析 |  |  | 高 | 30 | P2
D4. 信用利差与衍生品 | F11-11 | CDS定价与管理 | 信用违约互换定价（ISDA标准），生存概率曲线校准，CDS交易录入与持仓管理 |  |  | 极高 | 40 | P2
D4. 信用利差与衍生品 | F11-12 | 配置与权限管理 | 预警规则配置，指标库管理，评级模型管理，用户权限管理，债券池配置管理 |  |  | 低 | 15 | P2
合计 12项功能 ¦ P1: 0项 ¦ P2: 12项

## 详情_投顾服务
系统详情：投顾服务 ¦ Investment Advisory
战略定位：全链条数字化债券投顾服务，覆盖投资建议、账户分析、投研报告；对应PPT Slide 48 ¦ 来源：Slide 48
模块：投顾服务 (Investment Advisory) ¦ 优先级：P2 ¦ 竞品：衡泰/金证 ¦ 华锐基础：IBOR持仓账薄 ¦ 工期：5月 团队：5人
功能域 | 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 验收标准 | 集成依赖 | 复杂度 | 预估(人天) | 优先级 | 备注
D1. 投顾工作台
D1. 投顾工作台 | F12-01 | 投顾操作工作台 | 投顾人员管理客户委托，上传研究报告，发送投资建议，查看客户反馈与确认状态 |  |  | 中 | 20 | P2
D1. 投顾工作台 | F12-02 | 投资建议书管理 | 投资建议书线上生成与审批，客户确认全流程，留痕追溯，电子签收，历史建议书归档 |  |  | 中 | 20 | P2
D1. 投顾工作台 | F12-03 | 投研报告服务 | 日/周/月研究报告上传与定向推送，RPA自动获取基础数据，报告分类管理与检索 |  |  | 中 | 15 | P2
D2. 客户终端
D2. 客户终端 | F12-04 | 客户投资服务界面 | 客户查看投资建议与分析报告，发送确认，查看账户净值走势、持仓明细、交易明细 |  |  | 中 | 20 | P2
D2. 客户终端 | F12-05 | 账户深度分析 | 账户净值走势，久期走势，归因分析，估值台账，持仓明细，交易明细，定期分析报告生成 |  |  | 高 | 25 | P2
D2. 客户终端 | F12-06 | 交易服务对接 | 客户查看投资建议后直接触发交易委托，与销售交易系统对接，全程数字化交易确认 |  |  | 中 | 15 | P2
D3. 基础服务
D3. 基础服务 | F12-07 | 客户服务中心 | 服务中心，消息中心，常见问题，问卷系统，客户满意度管理 |  |  | 低 | 10 | P2
D3. 基础服务 | F12-08 | 平台基础管理 | 用户管理，账户管理，数据管理，消息群发，登录注册，权限控制 |  |  | 低 | 10 | P2
合计 8项功能 ¦ P1: 0项 ¦ P2: 8项

## 详情_TRS收益互换
系统详情：TRS收益互换 ¦ Total Return Swap
战略定位：场外衍生品主经纪商客需服务，三端架构（交易端/客户端/管理端），自动对冲与运营一体化；对应PPT Slide 49 ¦ 来源：Slide 49
模块：TRS收益互换 (Total Return Swap) ¦ 优先级：P2 ¦ 竞品：衡泰/森浦(STC) ¦ 华锐基础：现券交易系统/IBOR/定价平台 ¦ 工期：6月 团队：6人
功能域 | 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 验收标准 | 集成依赖 | 复杂度 | 预估(人天) | 优先级 | 备注
D1. TRS交易端（内部）
D1. TRS交易端（内部） | F13-01 | 报价与成交管理 | 一站式报价（市场各渠道 + 内部自营），成交回报处理，请求报价（RFQ），历史确认查询 |  |  | 高 | 30 | P2
D1. TRS交易端（内部） | F13-02 | 自动对冲 | 对冲委托自动触发，对冲回报处理，风险校验，组合重叠分析，开平仓设置，对冲策略配置 |  |  | 高 | 30 | P2
D1. TRS交易端（内部） | F13-03 | 行情与资讯 | 实时行情矩阵展示，债券行情，我的关注，历史行情，资讯推送 |  |  | 中 | 15 | P2
D2. TRS客户端（外部）
D2. TRS客户端（外部） | F13-04 | 开户与账户管理 | 客户开户申请，账户信息管理，出入金申请，银行账号绑定，资金管理 |  |  | 中 | 20 | P2
D2. TRS客户端（外部） | F13-05 | 客户自主交易 | 客户委托下单，合约持仓查询，标的持仓查询，当日委托，行情矩阵，历史确认，开平仓设置 |  |  | 高 | 25 | P2
D3. TRS管理端（运营）
D3. TRS管理端（运营） | F13-06 | 审批管理 | 开户申请审批，出入金审批，合约成交审核，多级审批工作流，审批留痕 |  |  | 中 | 20 | P2
D3. TRS管理端（运营） | F13-07 | 运营管理 | 对账，库存管理，对冲录入，合约生命周期管理，日终结算处理 |  |  | 高 | 25 | P2
D3. TRS管理端（运营） | F13-08 | 通知与文件生成 | 企微通知提醒，确认书/结算单/估值报告/出入金通知自动生成并通过邮箱发送 |  |  | 中 | 15 | P2
D4. 系统集成
D4. 系统集成 | F13-09 | 外部系统集成 | 衡泰系统客户信息同步，QTrade聊天记录同步，银行流水对接，公司邮箱系统集成 |  |  | 高 | 25 | P2
D4. 系统集成 | F13-10 | 内部系统集成 | 现券交易系统（对冲交易执行），IBOR（持仓记录），定价平台（估值报告），事前风控（合规校验） |  |  | 高 | 20 | P2
合计 10项功能 ¦ P1: 0项 ¦ P2: 10项

## 详情_做市商系统
系统详情：做市商系统 ¦ Market Making
战略定位：双边报价引擎，做市义务监控，报价策略自动优化，支持双边/TRS/RFQ/API四种做市模式；对应PPT Slide 53-54 ¦ 来源：Slide 53
模块：做市商系统 (Market Making) ¦ 优先级：P3 ¦ 竞品：Murex/专项 ¦ 华锐基础：ATP报价接口 ¦ 工期：14月 团队：12人
功能域 | 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 验收标准 | 集成依赖 | 复杂度 | 预估(人天) | 优先级 | 备注
D1. 做市模式管理
D1. 做市模式管理 | F15-01 | 双边报价做市 | 多品种同时双边报价，延迟<5ms，报价宽度动态优化，支持国债/信用债/利率互换多品种做市 |  |  | 极高 | 70 | P3
D1. 做市模式管理 | F15-02 | TRS做市服务 | TRS产品双边报价，与TRS收益互换系统深度集成，对冲报价敞口，支持客户TRS交易 |  |  | 极高 | 40 | P3
D1. 做市模式管理 | F15-03 | RFQ询价响应 | 接收客户询价请求，自动生成报价，报价有效期管理，成交确认，询价历史记录 |  |  | 高 | 25 | P3
D1. 做市模式管理 | F15-04 | API程序化做市 | 对外提供做市API接口，支持程序化交易对手接入，流式报价推送，API鉴权与频率限制 |  |  | 高 | 25 | P3
D2. 报价策略管理
D2. 报价策略管理 | F15-05 | 报价策略配置 | 各品种做市参数配置（报价宽度/报价量/报价频率），分时段策略，按交易对手差异化报价 |  |  | 中 | 20 | P3
D2. 报价策略管理 | F15-06 | 报价优化算法 | 基于市场微结构理论动态调整bid-ask spread，流动性自适应调节，机器学习辅助报价优化 |  |  | 极高 | 50 | P3
D2. 报价策略管理 | F15-07 | 债券过滤与筛选 | 做市标的券池管理，流动性分级筛选，黑名单管理，临时暂停做市规则 |  |  | 低 | 10 | P3
D3. 做市义务监控
D3. 做市义务监控 | F15-08 | 做市义务实时监控 | 实时监控做市义务完成情况（报价连续性/报价宽度/报价量达标），义务违规预警，监管报告生成 |  |  | 高 | 30 | P3
D3. 做市义务监控 | F15-09 | 做市行情展示 | 做市报价行情矩阵，实时价格展示，报价历史回放，市场最优报价对比，中签率统计 |  |  | 中 | 20 | P3
D4. 订单与风险管理
D4. 订单与风险管理 | F15-10 | 做市订单管理 | 做市委托生成、撤改、成交回报处理，订单状态实时跟踪，批量撤单，做市台账 |  |  | 高 | 30 | P3
D4. 订单与风险管理 | F15-11 | 库存风险实时管理 | 做市库存PnL实时监控，Delta对冲自动触发，库存敞口上限控制，实时盯市损益 |  |  | 极高 | 60 | P3
D4. 订单与风险管理 | F15-12 | 竞争力分析 | 与市场最优报价对比，中签率分析，报价表现统计，策略调优建议，竞争对手报价分析 |  |  | 高 | 25 | P3
合计 12项功能 ¦ P1: 0项 ¦ P2: 12项